## 1.使用说明
《宗门论道》开发管理工具包 — 使用说明
一、这个Excel是什么
定位 | 这不是一份"读一遍就放着"的设计文档，而是一个你【每天打开用】的项目管理工具。
解决什么问题 | 你不知道全貌→看「功能清单」；你不知道下一步→看「任务拆解」；你不知道怎么让AI干活→看「AI提问指南」；你不知道进度→看「进度看板」。
怎么用 | 每天开发前：打开「任务拆解」找下一个「待办」任务→看「完成标准」→用「AI提问指南」的模板让AI帮你做→做完标记「已完成」→记录到「开发日志」。
二、10个Sheet各自干什么
Sheet名 | 干什么用的
1.使用说明 | 你现在看的这个。讲清楚开发方法论和工具怎么用。
2.开发路线图 | 鸟瞰全局：分3个大版本，每个版本有几个阶段，每个阶段做什么。让你知道"现在在哪、还要走多远"。
3.功能清单 | 完整功能列表：游戏要做哪些功能，按模块分类，标了优先级和状态。让你知道"总共要做多少东西"。
4.任务拆解 | ★核心Sheet★：把每个功能拆成具体的开发任务，带依赖关系和完成标准。你每天就照着这个表从上往下做。
5.卡牌数据 | 所有卡牌的数值表：攻方弟子/守方单位/阵法/法术/长老分支。改数值直接在这改。
6.数值配置 | 所有可调参数（灵力回复/大殿血量/移速等）集中管理。平衡调优时在这改。
7.AI提问指南 | ★核心Sheet★：教你如何向AI提问，附带可直接复制使用的提示词模板。这是让你"不用自己写代码"的关键。
8.进度看板 | 自动统计各阶段完成率，看一眼就知道整体进度。
9.Bug跟踪 | 发现Bug记录在这，追踪修复状态。
10.开发日志 | 每天记录：做了什么/遇到什么问题/下一步计划。积累开发经验。
三、单人+AI的开发方法论（重要！）
核心原则 | 你不需要自己写代码。你的角色是"产品经理+测试员"，AI的角色是"程序员"。你负责：定需求、验结果、提Bug。AI负责：写代码、修Bug、做设计。
开发循环 | 每个任务都走这个循环：①看任务拆解表找下一个任务 → ②用AI提问指南的模板把任务发给AI → ③AI完成后你验证（跑模拟/看效果）→ ④通过则标记完成，不通过则把问题发给AI修 → ⑤记录到开发日志。
任务粒度 | 任务拆解表里的每个任务都是"1次AI对话能完成"的粒度。不要一次让AI做10个任务，它会做不好。一个一个来，做完验证再做下一个。
验证意识 | 每个任务都有「完成标准」。AI说做完了不算完成，你按标准验证通过才算完成。验证方法：跑模拟/看渲染/检查语法。
版本意识 | V1只做MVP（最小可玩版本），不要贪多。V1验证玩法，V1.5加社交美术，V2做PvP。每个版本有明确的"做完标准"。
进度管理 | 每完成一个任务，在「任务拆解」表把状态改为「已完成」。每周看一次「进度看板」，确认整体进度健康。
四、给AI下指令的黄金公式
公式 | 【角色】+【任务】+【上下文】+【完成标准】+【自主决策授权】
示例 | "你是微信小游戏开发专家。请实现单位的实时移动逻辑：单位沿主路向敌方大殿推进，移速=配置值，遇敌方单位/阵法停下交战，击杀后继续推进。参考卡牌数据见Cards.js。完成标准：①代码能通过node --check语法检查 ②AI vs AI模拟能看到单位移动 ③单位到大殿后对大殿造成伤害。遇到设计细节未明确的按合理默认自行决定，做完统一汇报，不要中途问我。"
关键 | ①给足上下文（卡牌数据/已有代码/设计文档）②明确完成标准（怎么算做完）③授权自主决策（别让它停下来问你）④一次一个任务（别一次塞太多）

## 2.开发路线图
开发路线图 — 三个版本全景
版本 | 阶段 | 目标 | 预计周数 | 状态
V1.0 | P1-工程骨架 | 创建小游戏工程+渲染循环+输入系统+事件系统 | 1周 | 待办
V1.0 | P2-核心数据 | 卡牌数据表+游戏状态模型+卡组手牌系统 | 1周 | 待办
V1.0 | P3-战斗逻辑 | 单位移动+碰撞+交战+击杀推进+阵法+法术+长老技能 | 2周 | 待办
V1.0 | P4-AI系统 | AI灵力管理+出牌决策+布阵+难度分级 | 1周 | 待办
V1.0 | P5-渲染场景 | 背景+大殿+单位+阵法+特效+UI渲染 | 1.5周 | 待办
V1.0 | P6-系统整合 | 灵力回复+抽牌+胜负+结算+新手引导 | 1周 | 待办
V1.0 | P7-测试平衡 | 模拟器+平衡调优+性能测试+真机测试 | 1周 | 待办
V1.0 | P8-提交审核 | 修Bug+提交微信审核+上线 | 1周 | 待办
V1.5 | P9-Spine美术 | Spine骨骼动画接入+资源管线+全部单位美术 | 2周 | 待办
V1.5 | P10-云开发 | 微信登录+云开发存档+用户档案 | 1周 | 待办
V1.5 | P11-异步PvP | 异步对战(布阵+回放)+匹配系统 | 2周 | 待办
V1.5 | P12-社交系统 | 排行榜+分享+好友挑战 | 1周 | 待办
V1.5 | P13-养成系统 | 弟子升级+升星+卡牌收集+宝箱 | 2周 | 待办
V1.5 | P14-变现系统 | 激励广告+通行证+月卡+内购 | 1.5周 | 待办
V1.5 | P15-测试上线 | 测试+修Bug+提交审核 | 1.5周 | 待办
V2.0 | P16-实时通信 | WebSocket框架+状态同步方案 | 2周 | 待办
V2.0 | P17-同步逻辑 | 帧同步/状态同步+断线重连+延迟补偿 | 3周 | 待办
V2.0 | P18-匹配段位 | 匹配系统+段位赛+ELO评分 | 2周 | 待办
V2.0 | P19-赛季活动 | 赛季系统+锦标赛+排行榜重置 | 2周 | 待办
V2.0 | P20-内容扩充 | 新卡牌+新流派+大平衡调整 | 2周 | 待办
V2.0 | P21-压测上线 | 压力测试+修Bug+上线 | 2周 | 待办
里程碑验收标准
V1.0上线 | AI vs AI模拟10局：双方摧毁度20%~70%，胜率~50%，无0%死局。真机60fps。新手引导完成率>80%。无崩溃。
V1.5上线 | Spine美术全部接入。云存档正常。异步PvP可对战。排行榜可用。养成系统可升级。广告+内购可支付。次留35%+。
V2.0上线 | 实时PvP延迟<200ms。匹配<10秒。段位赛可排名。赛季可重置。压测1000人并发不崩。实时PvP活跃占比60%+。

## 3.功能清单
功能清单 — 游戏要做哪些功能（完整版）
模块 | 功能点 | 详细描述 | 优先级 | 版本 | 状态
核心引擎 | 渲染循环 | requestAnimationFrame 60fps循环，update+render分离 | 高 | V1 | 待办
核心引擎 | 输入系统 | 触摸事件处理，点击区域注册与命中检测 | 高 | V1 | 待办
核心引擎 | 事件总线 | 发布订阅模式，模块间解耦通信 | 高 | V1 | 待办
核心引擎 | 资源加载器 | 图片/音频预加载，加载进度回调 | 中 | V1 | 待办
核心引擎 | 场景管理 | 场景切换（菜单/战斗/结算） | 高 | V1 | 待办
数据层 | 卡牌数据表 | 所有卡牌属性配置（攻方/守方/阵法/法术） | 高 | V1 | 待办
数据层 | 游戏状态模型 | 双方大殿血量/灵力/单位列表/时间 | 高 | V1 | 待办
数据层 | 卡组系统 | 8张卡组配置，可重复携带 | 高 | V1 | 待办
数据层 | 手牌系统 | 4张手牌，打出后2秒抽牌补位 | 高 | V1 | 待办
数据层 | 抽牌系统 | 从牌库随机抽牌，手牌满时不抽 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 单位移动 | 沿主路向敌方大殿推进，移速×dt | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 碰撞检测 | AABB矩形碰撞，检测同列最近敌方目标 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 近战交战 | 进入攻击范围停下，按间隔互相扣血 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 远程攻击 | 剑修弟子射程3格，只打人不掉血 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 击杀后继续推进 | ★核心★杀掉目标后不消失，继续前进 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 到达大殿伤害 | 单位到大殿格→对大殿造成攻击力伤害→消失 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 阵法机制 | 布在阵法区，不动有血量，主动攻击经过敌人 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 阵法冷却 | 阵法被毁格子8秒内不能再布阵 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 范围伤害 | 天罗阵/五雷正法/天雷诀打相邻格所有敌人 | 高 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 减速机制 | 寒霜阵命中后移速-0.5持续2秒 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 反震机制 | 反震阵被攻击时反弹50%伤害 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 定身机制 | 困仙索使敌人2秒无法移动 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 推后机制 | 移山倒海使区域敌人后退2格+1伤 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 护盾机制 | 金钟罩使大殿3秒免疫伤害 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 加速机制 | 御风诀/万剑归宗提升移速持续X秒 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 禁阵机制 | 镇魂符使阵法3秒失效 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 自爆机制 | 护山灵兽死亡对相邻格造成1伤 | 低 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 长老技能-飞剑 | 金丹长老随机释放万剑齐发(范围伤) | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 长老技能-丹药 | 金丹长老随机释放回血 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 长老技能-符箓 | 金丹长老随机释放天雷诀(清兵) | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 长老技能-御兽 | 金丹长老随机召唤灵兽 | 中 | V1 | 待办
战斗逻辑 | 护法长老技能 | 护法长老随机释放4分支(对标金丹长老) | 中 | V1 | 待办
AI系统 | AI灵力管理 | 根据难度决定攒灵力还是即时出牌 | 高 | V1 | 待办
AI系统 | AI出牌决策 | 根据大殿血量决定攻守比例 | 高 | V1 | 待办
AI系统 | AI布阵位置 | 根据难度选择布阵格子(随机/大殿前/针对性) | 中 | V1 | 待办
AI系统 | AI难度分级 | 简单/普通/困难三档，决策间隔与策略不同 | 高 | V1 | 待办
AI系统 | AI思考间隔 | 简单3.5s/普通2.5s/困难1.5s | 中 | V1 | 待办
渲染 | 背景渲染 | 山道蜿蜒+云雾效果(占位色块) | 中 | V1 | 待办
渲染 | 大殿渲染 | 顶部/底部大殿+血量条+受击特效 | 高 | V1 | 待办
渲染 | 单位渲染 | 单位精灵+y排序深度+状态动画(占位色块) | 高 | V1 | 待办
渲染 | 阵法渲染 | 阵法光阵+状态(正常/受击/禁阵/冷却) | 中 | V1 | 待办
渲染 | 特效系统 | 命中粒子/死亡碎裂/法术光效/大殿震动 | 中 | V1 | 待办
渲染 | UI-手牌栏 | 底部4张牌横排，选中上浮发光，费用不足灰显 | 高 | V1 | 待办
渲染 | UI-灵力条 | 灵力数字+液条+回复动画 | 高 | V1 | 待办
渲染 | UI-血量计时 | 顶部双方血条+中央计时器 | 高 | V1 | 待办
系统功能 | 灵力实时回复 | 每2.8秒+1，上限随时间5→10 | 高 | V1 | 待办
系统功能 | 胜负判定 | 大殿血量归零/时限到比血量/加时比灵力 | 高 | V1 | 待办
系统功能 | 加时赛 | 180秒平局→加时60秒，灵力×1.5 | 中 | V1 | 待办
系统功能 | 结算页面 | 胜负展示+摧毁度+奖励+再来一局 | 高 | V1 | 待办
系统功能 | 新手引导 | 4步强制教程(出牌/灵力/布阵/目标) | 高 | V1 | 待办
系统功能 | 音效系统 | BGM+音效播放+音量控制 | 低 | V1 | 待办
系统功能 | 卡组预设 | 3套预设卡组(快攻/控制/坦克) | 中 | V1 | 待办
美术(V1.5) | Spine动画接入 | Spine Runtime集成+骨骼动画播放 | 高 | V1.5 | 待办
美术(V1.5) | 正式美术资源 | 全部单位/阵法/大殿/UI正式美术 | 高 | V1.5 | 待办
社交(V1.5) | 微信登录 | wx.login+用户授权+获取openid | 高 | V1.5 | 待办
社交(V1.5) | 云开发存档 | 云数据库存用户档案/卡组/战绩 | 高 | V1.5 | 待办
社交(V1.5) | 异步PvP | 挑战好友布阵+回放对战 | 高 | V1.5 | 待办
社交(V1.5) | 排行榜 | 开放数据域好友/群排行 | 中 | V1.5 | 待办
社交(V1.5) | 分享系统 | 对局分享/求助/炫耀 | 中 | V1.5 | 待办
养成(V1.5) | 弟子升级 | 消耗灵石提升等级增加属性 | 中 | V1.5 | 待办
养成(V1.5) | 弟子升星 | 消耗剑魄突破境界(练气→筑基→金丹→元婴) | 中 | V1.5 | 待办
养成(V1.5) | 卡牌收集 | 宝箱/碎片合成获取新卡 | 中 | V1.5 | 待办
变现(V1.5) | 激励广告 | 每日宝箱/双倍奖励/续战复活/体力 | 中 | V1.5 | 待办
变现(V1.5) | 通行证 | 赛季任务+免费/付费双线奖励 | 中 | V1.5 | 待办
变现(V1.5) | 内购支付 | 仙玉/月卡/皮肤/礼包 | 中 | V1.5 | 待办
PvP(V2) | WebSocket通信 | 实时双向通信框架 | 高 | V2 | 待办
PvP(V2) | 状态同步 | 服务端权威+客户端预测+延迟补偿 | 高 | V2 | 待办
PvP(V2) | 断线重连 | 断线后可重连恢复对局 | 高 | V2 | 待办
PvP(V2) | 匹配系统 | 按段位/ELO匹配对手 | 高 | V2 | 待办
PvP(V2) | 段位赛 | 青铜→宗师段位+升降级 | 中 | V2 | 待办
PvP(V2) | 赛季系统 | 4周赛季+重置+奖励 | 中 | V2 | 待办
PvP(V2) | 锦标赛 | 淘汰赛/积分赛模式 | 低 | V2 | 待办

## 4.任务拆解
★ 任务拆解 — 每天照着这个表从上往下做 ★
任务ID | 阶段 | 任务名称 | 任务描述 | 完成标准（怎么算做完） | 依赖 | 状态
T1.1 | P1 | 创建工程配置文件 | 创建game.json/game.js/project.config.json/sitemap.json/package.json，compileType=game | 微信开发者工具能打开不报错 | - | 待办
T1.2 | P1 | 实现渲染循环Director | requestAnimationFrame循环，update(dt)+render()分离，dt上限33ms | 能60fps跑空循环，console能看到帧率 | T1.1 | 待办
T1.3 | P1 | 实现输入系统Input | wx触摸事件→坐标→点击区域注册→命中检测→回调 | 点屏幕能触发注册的回调 | T1.1 | 待办
T1.4 | P1 | 实现事件系统EventSystem | 发布订阅模式on/emit/off，模块间解耦 | emit事件后on的回调能收到 | T1.1 | 待办
T1.5 | P1 | 实现场景管理SceneManager | 场景注册/切换/生命周期(onEnter/onExit) | 能从空场景A切换到空场景B | T1.2 | 待办
T2.1 | P2 | 定义全局常量Constants | 棋盘尺寸/灵力参数/时间/坐标等所有常量 | 常量定义完整，无硬编码 | T1.1 | 待办
T2.2 | P2 | 配置卡牌数据Cards.js | 所有卡牌属性（攻方3弟子+金丹长老+守方3单位+护法长老+5阵法+8法术） | 19张卡牌数据完整，字段无缺 | T2.1 | 待办
T2.3 | P2 | 定义Unit数据结构 | id/cardId/owner/x/y/hp/atk/speed/range/interval/state/traits/buffs | 结构完整，能从卡牌数据生成Unit实例 | T2.2 | 待办
T2.4 | P2 | 定义GameModel游戏状态 | time/players[2]/{hallHp/energy/deck/hand/units/formations}/state | 能初始化一局完整游戏状态 | T2.3 | 待办
T2.5 | P2 | 实现卡组手牌系统Deck | 8张卡组→洗牌→抽3张起手→打出后2秒抽1张→手牌上限4 | 能完整模拟抽牌流程 | T2.2 | 待办
T3.1 | P3 | 实现单位移动 | 单位沿主路y轴移动，speed×dt×direction，方向朝敌方大殿 | 模拟能看到单位y坐标变化 | T2.4 | 待办
T3.2 | P3 | 实现碰撞检测 | 检测同列最近敌方单位/阵法，距离<attackRange时返回目标 | 单位接近时能检测到目标 | T3.1 | 待办
T3.3 | P3 | 实现近战交战 | 进入范围→停下→按interval互相扣血→血量归零标记死亡 | 两个单位能互打至一方死亡 | T3.2 | 待办
T3.4 | P3 | 实现击杀后继续推进 | ★核心★击杀目标后state=walk，继续移动不消失 | 单位杀掉敌人后继续前进（关键验证点） | T3.3 | 待办
T3.5 | P3 | 实现到达大殿伤害 | 单位y到达大殿格→对大殿造成atk伤害→单位消失 | 单位到大殿后大殿血量减少 | T3.4 | 待办
T3.6 | P3 | 实现远程攻击 | 剑修弟子射程3格，只打敌人不掉血 | 远程单位能隔格打人自己不掉血 | T3.3 | 待办
T3.7 | P3 | 实现阵法布设与机制 | 布在阵法区格子，不动有血量，主动攻击经过敌人 | 阵法能拦截并攻击经过的敌方单位 | T3.3 | 待办
T3.8 | P3 | 实现阵法冷却 | 阵法被毁格子8秒内不能再布阵 | 格子被毁后8秒内布阵被拒绝 | T3.7 | 待办
T3.9 | P3 | 实现范围伤害 | 天罗阵/五雷正法/天雷诀打相邻格所有敌人 | 范围攻击能同时打多个目标 | T3.3 | 待办
T3.10 | P3 | 实现减速机制 | 寒霜阵命中后buff: speed-0.5持续2秒 | 被寒霜阵打后移速降低2秒 | T3.7 | 待办
T3.11 | P3 | 实现反震机制 | 反震阵被攻击时反弹50%伤害给攻击者 | 打反震阵的攻击者自己也掉血 | T3.7 | 待办
T3.12 | P3 | 实现定身/推后/护盾/加速/禁阵 | 困仙索定身2s/移山倒海推后2格/金钟罩免疫3s/御风诀加速/镇魂符禁阵 | 5种法术效果各自生效 | T3.3 | 待办
T3.13 | P3 | 实现长老随机技能 | 金丹长老/护法长老每5秒随机释放4分支之一 | 长老每5秒释放一个随机技能 | T3.3 | 待办
T4.1 | P4 | AI灵力管理 | 简单够就出/普通攒到4+/困难根据局势 | AI能按难度管理灵力 | T2.5 | 待办
T4.2 | P4 | AI出牌决策 | 根据大殿血量决定攻守比例+选牌 | AI能合理出牌不是纯随机 | T4.1 | 待办
T4.3 | P4 | AI布阵位置 | 简单随机/普通大殿前/困难针对性 | AI布阵位置合理 | T4.2 | 待办
T4.4 | P4 | AI难度三档 | 简单3.5s/普通2.5s/困难1.5s+策略差异 | 三档AI行为有明显差异 | T4.3 | 待办
T5.1 | P5 | 背景+棋盘渲染 | 山道背景(色块)+主路+阵法区格子线 | 屏幕能看到棋盘结构 | T1.5 | 待办
T5.2 | P5 | 大殿渲染 | 顶部/底部大殿(色块)+血量条+受击闪烁 | 能看到双方大殿和血量 | T5.1 | 待办
T5.3 | P5 | 单位渲染 | 单位色块+名称+y排序深度+简单动画 | 能看到单位在棋盘上移动 | T5.1 | 待办
T5.4 | P5 | 阵法渲染 | 阵法色块+状态(正常/受击/禁阵/冷却倒计时) | 能看到阵法及其状态 | T5.1 | 待办
T5.5 | P5 | 特效渲染 | 命中粒子/死亡碎裂/法术光效(简单版) | 战斗时有视觉反馈 | T5.3 | 待办
T5.6 | P5 | UI-手牌栏渲染 | 底部4张牌+费用+选中上浮+灰显 | 能看到手牌并能选中 | T5.1 | 待办
T5.7 | P5 | UI-灵力条渲染 | 灵力数字+液条+上限 | 能看到灵力实时变化 | T5.6 | 待办
T5.8 | P5 | UI-血量计时渲染 | 顶部双方血条+中央计时器 | 能看到血量和倒计时 | T5.2 | 待办
T5.9 | P5 | 出牌交互 | 点手牌→高亮→点目标→出牌→灵力扣除→手牌补位 | 能完整走通出牌流程 | T5.6,T5.7 | 待办
T6.1 | P6 | 灵力实时回复 | 每2.8秒+1，上限随时间5→10 | 灵力按时间自动回复 | T2.4 | 待办
T6.2 | P6 | 胜负判定 | 大殿归零/时限到比血量/加时比灵力 | 能正确判定胜负 | T3.5 | 待办
T6.3 | P6 | 加时赛 | 180秒平局→加时60秒灵力×1.5 | 平局时进入加时赛 | T6.2 | 待办
T6.4 | P6 | 结算页面 | 胜负展示+摧毁度+再来一局按钮 | 战斗结束后显示结算 | T6.2 | 待办
T6.5 | P6 | 新手引导(4步) | 引导出牌/灵力/布阵/目标，高亮+箭头 | 新手能跟着引导完成首局 | T5.9 | 待办
T6.6 | P6 | 音效系统 | BGM+SFX播放+音量控制 | 有声音反馈 | T5.9 | 待办
T6.7 | P6 | 卡组预设(3套) | 快攻型/控制型/坦克型预设卡组 | 能选择不同预设卡组 | T2.5 | 待办
T7.1 | P7 | 纯逻辑模拟器 | AI vs AI跑10局，输出摧毁度/胜率/时长 | 模拟能跑通输出数据 | T4.4 | 待办
T7.2 | P7 | 平衡性调优 | 根据模拟数据调参数，目标:摧毁度20~70%/胜率~50% | 模拟10局达标 | T7.1 | 待办
T7.3 | P7 | 性能测试 | 同屏20单位60fps，内存<150MB | 真机不卡 | T5.9 | 待办
T7.4 | P7 | 真机测试 | 微信开发者工具+真机预览，无崩溃 | 真机能正常游玩 | T7.3 | 待办
T7.5 | P7 | 提交审核 | 修Bug+提交微信小游戏审核 | 审核通过 | T7.4 | 待办

## 5.卡牌数据
卡牌数据表 — 改数值直接在这改
攻方·人物卡（出场即向敌方大殿推进）
名称 | 类型 | 费用 | 血量 | 攻击 | 移速 | 间隔(s) | 特性 | 稀有度
宗门体修弟子 | 普通弟子 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 普通近战士兵，基础兵 | 凡品
宗门剑修弟子 | 普通弟子 | 3 | 3 | 3 | 0.9 | 1.3 | 远程(射程3)，用飞剑，不掉血 | 凡品
宗门御兽弟子 | 普通弟子 | 3 | 6 | 2 | 0.8 | 1.2 | 控兽当肉盾，高血低速 | 凡品
金丹期长老 | 精英长老 | 6 | 10 | 3 | 0.8 | 1.5 | 每5s随机释放4分支技能 | 宝品
守方·人物卡（布在阵法区/大殿前，不推进或半动）
名称 | 类型 | 费用 | 血量 | 攻击 | 射程 | 间隔(s) | 特性 | 稀有度
护山傀儡 | 防守单位 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.2 | 缓慢移动的肉盾守卫，拦截 | 凡品
护山灵兽 | 防守单位 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 高血拦截，死亡时自爆1伤 | 灵品
护法长老 | 精英长老 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1.5 | 镇守大殿前，每5s随机释放4分支 | 宝品
技能卡·阵法（双方通用，布在阵法区，不动有血量）
名称 | 类型 | 费用 | 血量 | 攻击 | 射程 | 间隔(s) | 特性 | 稀有度
截脉阵 | 阵法 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 基础拦截，便宜 | 凡品
寒霜阵 | 阵法 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 命中后敌人移速-0.5(2s) | 凡品
万刃阵 | 阵法 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 高输出拦截 | 灵品
反震阵 | 阵法 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 反伤50% | 灵品
天罗阵 | 阵法 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 范围(打相邻所有敌人) | 宝品
技能卡·法术（即时效果，需选目标）
名称 | 类型 | 费用 | 效果 |  |  |  | 偏向 | 稀有度
万剑归宗 | 法术 | 5 | 全己方单位+1攻、移速+0.3(5s) |  |  |  | 攻方 | 宝品
五雷正法 | 法术 | 4 | 区域3格内敌方受4伤 |  |  |  | 攻方/通用 | 灵品
御风诀 | 法术 | 2 | 指定己方单位移速+0.5(5s) |  |  |  | 通用 | 凡品
镇魂符 | 法术 | 3 | 指定敌方阵法失效3秒 |  |  |  | 通用 | 凡品
金钟罩 | 法术 | 3 | 己方大殿免疫伤害3秒 |  |  |  | 守方 | 灵品
移山倒海 | 法术 | 4 | 区域敌人推后2格+1伤 |  |  |  | 守方 | 灵品
困仙索 | 法术 | 2 | 指定敌人定身2秒 |  |  |  | 守方 | 凡品
天雷诀 | 法术 | 4 | 范围3格内敌方单位受4伤(清兵) |  |  |  | 守方/通用 | 灵品
长老技能分支（每5秒随机释放1个）
长老 | 分支 | 流派 | 效果 |  |  |  | 触发
金丹期长老 | 飞剑分支 | 剑修 | 万剑齐发(范围伤害) |  |  |  | 随机(每5s)
金丹期长老 | 丹药分支 | 丹修 | 自身+周围己方回血 |  |  |  | 随机(每5s)
金丹期长老 | 符箓分支 | 符修 | 天雷诀(范围清兵) |  |  |  | 随机(每5s)
金丹期长老 | 御兽分支 | 御兽 | 召唤灵兽助战 |  |  |  | 随机(每5s)
护法长老 | 阵法分支 | 阵修 | 自动补截脉阵 |  |  |  | 随机(每5s)
护法长老 | 符箓分支 | 符修 | 天雷诀(清兵) |  |  |  | 随机(每5s)
护法长老 | 丹药分支 | 丹修 | 阵法/大殿回血 |  |  |  | 随机(每5s)
护法长老 | 御兽分支 | 御兽 | 召唤护山灵兽 |  |  |  | 随机(每5s)

## 6.数值配置
数值配置 — 所有可调参数集中管理
参数名 | 当前值 | 说明 | 调高偏向 | 调低偏向
灵力回复间隔 | 2.8秒 | 每多少秒回复1点灵力 | 攻方(出兵多) | 守方(布阵少)
灵力初始上限 | 5 | 开局灵力上限 | 攻方 | 守方
灵力上限增长间隔 | 30秒 | 每多少秒上限+1 | 攻方 | 守方
灵力上限封顶 | 10 | 灵力上限最大值 | 攻方 | 守方
大殿血量 | 30 | 大殿初始血量 | 守方 | 攻方
单局时长 | 180秒 | 正常对战时间 | 守方 | 攻方
加时时长 | 60秒 | 平局后加时时间 | 中立 | 中立
加时灵力倍率 | 1.5 | 加时赛灵力回复倍率 | 攻方 | 守方
手牌数量 | 4 | 同时持有手牌数 | 攻方(选择多) | 守方
卡组数量 | 8 | 卡组总卡牌数 | 中立 | 中立
抽牌延迟 | 2秒 | 打出后多久抽新牌 | 守方 | 攻方
阵法冷却时间 | 8秒 | 阵法被毁后格子冷却时间 | 攻方 | 守方
长老技能间隔 | 5秒 | 长老多久释放一次技能 | 守方 | 攻方
棋盘长度 | 9格 | 大殿到大殿的格子数(含大殿) | 守方 | 攻方
同屏单位上限 | 30 | 最多同时存在单位数 | 中立(性能) | 中立(性能)
远程单位射程 | 3格 | 剑修弟子攻击射程 | 攻方 | 守方
减速幅度 | 0.5 | 寒霜阵/麻痹减速值 | 守方 | 攻方
减速持续 | 2秒 | 减速持续时间 | 守方 | 攻方
反震比例 | 50% | 反震阵反弹伤害比例 | 守方 | 攻方
护盾持续 | 3秒 | 金钟罩大殿免疫时间 | 守方 | 攻方
定身持续 | 2秒 | 困仙索定身时间 | 守方 | 攻方
推后格数 | 2格 | 移山倒海推后距离 | 守方 | 攻方
加速持续 | 5秒 | 御风诀/万剑归宗加速时间 | 攻方 | 守方
禁阵持续 | 3秒 | 镇魂符禁阵时间 | 攻方 | 守方
AI简单思考间隔 | 3.5秒 | 简单AI决策间隔 | AI强 | AI弱
AI普通思考间隔 | 2.5秒 | 普通AI决策间隔 | AI强 | AI弱
AI困难思考间隔 | 1.5秒 | 困难AI决策间隔 | AI强 | AI弱
目标帧率 | 60fps | 渲染目标帧率 | - | -
dt上限 | 33ms | 单帧最大时间步(防跳帧) | - | -
平衡验证标准（模拟10局AI vs AI）
• 双方摧毁度都在 20%~70% 区间
• 胜率：攻守方各 ~50%（40%~60%）
• 0% 摧毁度对局 < 10%
• 90% 对局在 150~210 秒内结束
• 双方大殿都被打到（有来有回）

## 7.AI提问指南
★ AI提问指南 — 如何让AI替你干活 ★
一、黄金公式：每次给AI下指令都按这个结构
公式 | 【角色定位】+【具体任务】+【上下文/参考文件】+【完成标准】+【自主决策授权】
示例 | 你是微信小游戏开发专家。 请实现单位的实时移动逻辑：单位沿主路向敌方大殿推进，移速=卡牌配置值，遇敌方单位/阵法停下交战，击杀后继续推进。 参考卡牌数据见Cards.js，参考设计文档见「御剑对决_游戏设计方案.txt」。 完成标准：①代码能通过node --check语法检查 ②AI vs AI模拟能看到单位移动 ③单位到大殿后对大殿造成伤害。 遇到设计细节未明确的按合理默认自行决定，做完统一汇报，不要中途停下来问我。
二、6类场景的提示词模板（直接复制使用）
场景1：让AI实现功能 | 你是微信小游戏开发专家。 请实现【功能名】：【功能描述，参考任务拆解表的"任务描述"列】。 参考文件：【列出相关文件路径，如js/game/BattleLogic.js, js/config/Cards.js】。 完成标准：【参考任务拆解表的"完成标准"列】。 遇到设计细节未明确的按合理默认自行决定，做完统一汇报，不要中途问我。
场景2：让AI修Bug | 我遇到了一个Bug： 【现象描述：什么情况下发生了什么】 【错误信息：贴上报错日志】 【相关文件：【文件路径】】 请分析原因并修复。修复后说明改了什么、为什么这样改。
场景3：让AI做平衡调优 | 请运行AI vs AI模拟10局，输出每局的：双方摧毁度/胜方/对局时长。 当前参数见「数值配置」表。 如果发现平衡问题（如摧毁度0%或一边倒），请调整参数并重新模拟，直到达到验证标准：双方摧毁度20~70%，胜率~50%。 每次调参请记录：调了什么参数、从多少调到多少、为什么。
场景4：让AI审查代码 | 请审查以下文件的代码质量： 【文件路径】 检查项：①是否有逻辑Bug ②是否有性能问题 ③是否有边界情况未处理 ④是否符合设计文档。 列出所有发现的问题，按严重程度排序，每个问题给出修复建议。
场景5：让AI设计新内容 | 请设计【内容名，如"新流派/新卡牌/新关卡"】： 要求：①符合现有卡牌体系的数值模型（参考卡牌数据表） ②与现有内容不重复 ③标注稀有度和费用 ④给出完整的属性数值表。 参考现有设计文档和卡牌数据。设计完请说明设计思路和平衡考虑。
场景6：让AI自主连续开发 | 以下是V1阶段的任务清单（按顺序）： 【粘贴任务拆解表中连续的3~5个任务】 请按顺序逐个完成，每个任务完成后： ①标记该任务为"已完成" ②简要记录做了什么 ③立即开始下一个任务 全部做完后统一汇报。遇到设计细节未明确的按合理默认自行决定，不要中途问我。 每个任务都必须通过其"完成标准"验证才算完成。
三、常见错误与纠正
❌ 太模糊 | "做个战斗系统"→AI不知道从哪开始。✅ 改为："实现单位移动：沿y轴推进，speed×dt，遇敌停下"
❌ 太大 | "把整个游戏做完"→AI会做不好。✅ 改为：一次一个任务（参考任务拆解表粒度）
❌ 没标准 | "帮我写代码"→不知道做完没。✅ 改为：给完成标准"能通过node --check + 模拟能跑"
❌ 没授权 | AI每步都停下来问你怎么做。✅ 改为："遇到细节自行决定，做完汇报，不要中途问我"
❌ 没验证 | AI说做完了你就信了。✅ 改为：按完成标准自己验证（跑模拟/看效果/查语法）
❌ 不给上下文 | AI不知道已有的代码和设计。✅ 改为：告诉它参考文件路径和设计文档
四、每日开发流程（照着做）
第1步 | 打开「任务拆解」表，找到第一个状态为"待办"的任务
第2步 | 阅读该任务的"任务描述"和"完成标准"
第3步 | 打开「AI提问指南」，用「场景1」模板，把任务描述和完成标准填进去，发给AI
第4步 | AI完成后，你按"完成标准"验证（跑模拟/看效果/查语法）
第5步 | 验证通过→在「任务拆解」表标记"已完成"→在「开发日志」记录今天做了什么
第6步 | 验证不通过→用「场景2」模板把问题发给AI修→重复第4步
第7步 | 重复第1~6步，做下一个任务。每天做2~4个任务为宜

## 8.进度看板
进度看板 — 一眼看全局
阶段 | 总任务数 | 已完成 | 进行中 | 待办 | 完成率
P1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0/5 (0%)
P2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0/5 (0%)
P3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0/13 (0%)
P4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/4 (0%)
P5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0/9 (0%)
P6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/7 (0%)
P7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0/5 (0%)
| 48 | 0 | 0 | 48 | 0/48 (0%)
使用说明
• 完成一个任务后，去「任务拆解」表把该任务的"状态"列改为"已完成"
• 开始做一个任务时，把"状态"改为"进行中"
• 本表的数字会自动更新（需重新打开Excel刷新公式，或手动更新）
• 每周看一次整体完成率，确认进度健康

## 9.Bug跟踪
Bug与问题跟踪
编号 | 发现日期 | 问题描述 | 严重度 | 状态 | 修复方案 | 修复日期
严重度：严重(红/阻塞开发) / 一般(黄/影响体验) / 轻微(绿/不影响主流程） 状态：待修复 / 修复中 / 已修复

## 10.开发日志
开发日志 — 每天记录
日期 | 完成任务 | 做了什么 | 遇到的问题 | 下一步计划
每天开发结束前花2分钟填写。记录"做了什么"和"遇到的问题"能帮你积累经验，下次遇到类似问题能快速回忆。

## 11.技术架构图
技术架构总览 — 模块分层与职责
层级 | 模块名 | 职责描述 | 文件路径 | 版本
引擎层 | Director | 渲染循环主驱动：requestAnimationFrame→update(dt)+render()，帧率控制，场景切换 | js/core/Director.js | V1
引擎层 | Input | 触摸输入管理：wx.onTouchStart/Move/End→坐标转换→点击区域注册→命中检测→回调 | js/core/Input.js | V1
引擎层 | EventSystem | 事件总线：on(event,cb)/emit(event,data)/off(event)，模块间解耦通信 | js/core/EventSystem.js | V1
引擎层 | ResourceLoader | 资源预加载：图片/音频/Spine加载，加载进度回调，加载完成后通知 | js/core/ResourceLoader.js | V1
引擎层 | SceneManager | 场景管理：注册/切换/生命周期(onEnter/onExit/onUpdate/onRender) | js/core/SceneManager.js | V1
引擎层 | ObjectPool | 对象池：单位/粒子复用，避免频繁GC，提升性能 | js/core/ObjectPool.js | V1.5
配置层 | Constants | 全局常量：棋盘尺寸/灵力参数/时间/颜色/坐标等所有硬编码值集中管理 | js/config/Constants.js | V1
配置层 | Cards | 卡牌数据表：19张卡牌完整属性，配置驱动，改数值只改这里 | js/config/Cards.js | V1
配置层 | DeckPresets | 预设卡组：3套预设(快攻/控制/坦克)，每套8张 | js/config/DeckPresets.js | V1
数据层 | GameModel | 游戏状态容器：时间/双方玩家状态(大殿/灵力/单位/阵法)/游戏阶段 | js/game/GameModel.js | V1
数据层 | Unit | 单位实体：属性+状态机+buff列表，可从卡牌数据实例化 | js/game/Unit.js | V1
数据层 | Formation | 阵法实体：属性+位置+冷却状态，固定建筑 | js/game/Formation.js | V1
数据层 | Deck | 卡组手牌：洗牌/抽牌/补位/手牌管理 | js/game/Deck.js | V1
数据层 | Player | 玩家状态：大殿血量/灵力/卡组/手牌/单位列表/阵法列表 | js/game/Player.js | V1
逻辑层 | BattleLogic | ★核心战斗逻辑★：移动/碰撞/交战/伤害/击杀推进/阵法/法术/长老技能 | js/game/BattleLogic.js | V1
逻辑层 | MovementSystem | 移动系统：单位寻路+移动+碰撞检测+目标选择 | js/game/MovementSystem.js | V1
逻辑层 | CombatSystem | 战斗系统：近战/远程/范围/自爆伤害结算+击杀判定 | js/game/CombatSystem.js | V1
逻辑层 | SpellSystem | 法术系统：8种法术效果执行(减速/反震/定身/推后/护盾/加速/禁阵/范围) | js/game/SpellSystem.js | V1
逻辑层 | ElderSkillSystem | 长老技能系统：4分支随机释放逻辑(飞剑/丹药/符箓/御兽) | js/game/ElderSkillSystem.js | V1
逻辑层 | AI | AI决策：灵力管理/出牌策略/布阵位置/难度分级 | js/game/AI.js | V1
逻辑层 | EnergySystem | 灵力系统：实时回复/上限增长/加时倍率 | js/game/EnergySystem.js | V1
逻辑层 | BattleChecker | 胜负判定：大殿血量/时限/加时/结算 | js/game/BattleChecker.js | V1
渲染层 | BattleScene | 战斗主场景：背景+大殿+单位+阵法+特效+UI整合渲染 | js/scenes/BattleScene.js | V1
渲染层 | ResultScene | 结算场景：胜负展示+摧毁度+奖励+再来一局 | js/scenes/ResultScene.js | V1
渲染层 | MenuScene | 主菜单：开始对战/卡组选择/设置(V1.5+) | js/scenes/MenuScene.js | V1.5
渲染层 | Renderer | 渲染器：Canvas 2D绘制封装(矩形/圆/文字/图片/粒子) | js/core/Renderer.js | V1
渲染层 | Camera | 摄像机：屏幕震动/缩放(V2考虑) | js/core/Camera.js | V1.5
渲染层 | ParticleSystem | 粒子系统：命中/死亡/法术/大殿受击特效 | js/core/ParticleSystem.js | V1
UI层 | HandBar | 手牌栏：4张牌显示/选中/灰显/出牌动画 | js/ui/HandBar.js | V1
UI层 | EnergyBar | 灵力条：数字+液条+回复动画 | js/ui/EnergyBar.js | V1
UI层 | HUD | 顶部HUD：双方血条+计时器+加时提示 | js/ui/HUD.js | V1
UI层 | TutorialGuide | 新手引导：4步教程+高亮+箭头指引 | js/ui/TutorialGuide.js | V1
UI层 | CardSelectOverlay | 出牌选目标：高亮可放置区域+取消选择 | js/ui/CardSelectOverlay.js | V1
音频层 | AudioManager | 音频管理：BGM播放/SFX播放/音量控制/音频池 | js/core/AudioManager.js | V1
社交层(V1.5) | CloudManager | 云开发管理：登录/存档/云函数调用 | js/social/CloudManager.js | V1.5
社交层(V1.5) | ShareManager | 分享管理：对局分享/求助/炫耀 | js/social/ShareManager.js | V1.5
社交层(V1.5) | RankManager | 排行榜：开放数据域好友/群排行 | js/social/RankManager.js | V1.5
养成层(V1.5) | ProgressionSystem | 养成系统：弟子升级/升星/卡牌收集 | js/game/ProgressionSystem.js | V1.5
养成层(V1.5) | ShopSystem | 商店系统：宝箱/碎片/礼包购买 | js/game/ShopSystem.js | V1.5
变现层(V1.5) | AdManager | 广告管理：激励视频/插屏/Banner | js/monetize/AdManager.js | V1.5
变现层(V1.5) | IAPManager | 内购管理：仙玉/月卡/通行证购买 | js/monetize/IAPManager.js | V1.5
PvP层(V2) | NetworkClient | 网络客户端：WebSocket连接/心跳/断线重连 | js/net/NetworkClient.js | V2
PvP层(V2) | SyncManager | 同步管理：状态同步/帧同步/延迟补偿 | js/net/SyncManager.js | V2
PvP层(V2) | MatchMaker | 匹配系统：按段位/ELO匹配对手 | js/net/MatchMaker.js | V2
架构分层关系（上层依赖下层）
第5层 UI层 ← HandBar/EnergyBar/HUD/TutorialGuide
第4层 渲染层 ← BattleScene/ResultScene/Renderer/ParticleSystem
第3层 逻辑层 ← BattleLogic/MovementSystem/CombatSystem/SpellSystem/AI
第2层 数据层 ← GameModel/Unit/Formation/Deck/Player
第1层 配置层 ← Constants/Cards/DeckPresets
第0层 引擎层 ← Director/Input/EventSystem/ResourceLoader/SceneManager

## 12.类设计
类设计 — 每个类的属性与方法清单
类名 | 成员名 | 类型 | 说明 | 所属文件
Director | instance | 静态属性 | 单例实例 | core/Director.js
Director | canvas | 属性 | Canvas 2D上下文(wx.createCanvas()) | core/Director.js
Director | sceneManager | 属性 | SceneManager实例 | core/Director.js
Director | lastTime | 属性 | 上一帧时间戳(用于计算dt) | core/Director.js
Director | running | 属性 | 是否正在运行循环 | core/Director.js
Director | init() | 方法 | 初始化:获取canvas/创建SceneManager/Input/启动循环 | core/Director.js
Director | start() | 方法 | 启动requestAnimationFrame循环 | core/Director.js
Director | loop(timestamp) | 方法 | 主循环:计算dt→update(dt)→render() | core/Director.js
Director | update(dt) | 方法 | 调用当前场景的update(dt) | core/Director.js
Director | render() | 方法 | 调用当前场景的render() | core/Director.js
Director | getInstance() | 静态方法 | 获取单例 | core/Director.js
Input | touchRegions | 属性 | 注册的可点击区域数组[{x,y,w,h,cb,id}] | core/Input.js
Input | touchingId | 属性 | 当前正在触摸的区域id | core/Input.js
Input | init() | 方法 | 绑定wx.onTouchStart/Move/End事件 | core/Input.js
Input | register(id, x, y, w, h, cb) | 方法 | 注册一个可点击区域 | core/Input.js
Input | unregister(id) | 方法 | 取消注册一个区域 | core/Input.js
Input | clear() | 方法 | 清空所有注册区域(场景切换时调用) | core/Input.js
Input | onTouchStart(x, y) | 方法 | 触摸开始:遍历区域命中检测→触发cb | core/Input.js
Input | onTouchEnd(x, y) | 方法 | 触摸结束 | core/Input.js
EventSystem | listeners | 属性 | 事件监听器Map{event:[cb1,cb2,...]} | core/EventSystem.js
EventSystem | on(event, cb) | 方法 | 注册事件监听 | core/EventSystem.js
EventSystem | off(event, cb) | 方法 | 移除事件监听 | core/EventSystem.js
EventSystem | emit(event, data) | 方法 | 触发事件,传入data给所有监听器 | core/EventSystem.js
EventSystem | clear(event) | 方法 | 清空指定事件的所有监听(或全部) | core/EventSystem.js
GameModel | time | 属性 | 剩余时间(秒),初始180 | game/GameModel.js
GameModel | players | 属性 | [Player, Player] 双方玩家状态 | game/GameModel.js
GameModel | state | 属性 | 游戏状态: playing/overtime/ended | game/GameModel.js
GameModel | winner | 属性 | 胜利方: 0/1/null | game/GameModel.js
GameModel | elapsedTime | 属性 | 已过时间(秒),用于灵力上限增长 | game/GameModel.js
GameModel | init(deck0, deck1) | 方法 | 初始化游戏:创建双方Player/设置大殿/灵力/卡组 | game/GameModel.js
GameModel | getAllUnits() | 方法 | 获取场上所有单位(双方) | game/GameModel.js
GameModel | getAllFormations() | 方法 | 获取场上所有阵法(双方) | game/GameModel.js
GameModel | getEnemyUnits(owner) | 方法 | 获取指定方的敌方单位 | game/GameModel.js
GameModel | getEnemyFormations(owner) | 方法 | 获取指定方的敌方阵法 | game/GameModel.js
GameModel | toJSON() | 方法 | 序列化为JSON(用于存档/回放) | game/GameModel.js
Unit | id | 属性 | 唯一实例ID | game/Unit.js
Unit | cardId | 属性 | 卡牌ID(对应Cards表) | game/Unit.js
Unit | owner | 属性 | 归属方: 0(我方)/1(敌方) | game/Unit.js
Unit | x | 属性 | x坐标(列: -1=左阵法区, 0=主路, 1=右阵法区) | game/Unit.js
Unit | y | 属性 | y坐标(行: 0=我方大殿, 8=敌方大殿) | game/Unit.js
Unit | hp | 属性 | 当前血量 | game/Unit.js
Unit | maxHp | 属性 | 最大血量 | game/Unit.js
Unit | atk | 属性 | 攻击力 | game/Unit.js
Unit | speed | 属性 | 当前移速(可被buff修改) | game/Unit.js
Unit | baseSpeed | 属性 | 基础移速(卡牌原始值) | game/Unit.js
Unit | attackRange | 属性 | 攻击射程(近战=1, 远程=3) | game/Unit.js
Unit | attackInterval | 属性 | 攻击间隔(秒) | game/Unit.js
Unit | lastAttackTime | 属性 | 上次攻击时间戳 | game/Unit.js
Unit | target | 属性 | 当前攻击目标(Unit/Formation/null) | game/Unit.js
Unit | state | 属性 | 状态: walking/fighting/dying/dead | game/Unit.js
Unit | traits | 属性 | 特性数组: ["ranged","kamikaze","reflect"等] | game/Unit.js
Unit | buffs | 属性 | buff列表[{type,value,duration}] | game/Unit.js
Unit | facing | 属性 | 朝向: 1(向上)/-1(向下) | game/Unit.js
Unit | isElder | 属性 | 是否长老(用于技能触发) | game/Unit.js
Unit | elderTimer | 属性 | 长老技能计时器 | game/Unit.js
Unit | static fromCard(cardId, owner, x, y) | 静态方法 | 从卡牌数据创建Unit实例 | game/Unit.js
Unit | addBuff(type, value, duration) | 方法 | 添加buff(减速/加速/定身/护盾等) | game/Unit.js
Unit | updateBuffs(dt) | 方法 | 更新buff计时,过期移除 | game/Unit.js
Unit | getEffectiveSpeed() | 方法 | 获取考虑buff后的实际移速 | game/Unit.js
Unit | takeDamage(amount, attacker) | 方法 | 受到伤害(处理反震/护盾) | game/Unit.js
Unit | isDead() | 方法 | 是否死亡(hp<=0) | game/Unit.js
Formation | id | 属性 | 唯一实例ID | game/Formation.js
Formation | cardId | 属性 | 卡牌ID | game/Formation.js
Formation | owner | 属性 | 归属方 | game/Formation.js
Formation | gridX | 属性 | 格子x坐标(-1或1) | game/Formation.js
Formation | gridY | 属性 | 格子y坐标(0~8) | game/Formation.js
Formation | hp | 属性 | 当前血量 | game/Formation.js
Formation | maxHp | 属性 | 最大血量 | game/Formation.js
Formation | atk | 属性 | 攻击力 | game/Formation.js
Formation | range | 属性 | 攻击范围(格) | game/Formation.js
Formation | attackInterval | 属性 | 攻击间隔 | game/Formation.js
Formation | lastAttackTime | 属性 | 上次攻击时间 | game/Formation.js
Formation | isActive | 属性 | 是否激活(被镇魂符禁时=false) | game/Formation.js
Formation | traits | 属性 | 特性: ["slow","reflect","aoe"] | game/Formation.js
Formation | static fromCard(cardId, owner, gridX, gridY) | 静态方法 | 从卡牌数据创建阵法 | game/Formation.js
Formation | takeDamage(amount) | 方法 | 受到伤害 | game/Formation.js
Formation | isDead() | 方法 | 是否被毁 | game/Formation.js
Deck | drawPile | 属性 | 抽牌堆(剩余可抽的牌) | game/Deck.js
Deck | hand | 属性 | 手牌数组(当前持有的牌) | game/Deck.js
Deck | maxHand | 属性 | 手牌上限(4) | game/Deck.js
Deck | drawTimer | 属性 | 抽牌计时器(打出后2秒补牌) | game/Deck.js
Deck | init(cardIds) | 方法 | 用卡组ID数组初始化→洗牌→抽3张起手 | game/Deck.js
Deck | shuffle() | 方法 | 洗牌(Fisher-Yates) | game/Deck.js
Deck | draw() | 方法 | 从牌堆抽1张到手牌 | game/Deck.js
Deck | playCard(handIndex) | 方法 | 打出手牌:从hand移除→启动drawTimer | game/Deck.js
Deck | update(dt) | 方法 | 更新抽牌计时器→到时补牌 | game/Deck.js
Deck | canPlay(handIndex, energy) | 方法 | 检查灵力是否足够出牌 | game/Deck.js
Player | id | 属性 | 玩家ID: 0/1 | game/Player.js
Player | hallHp | 属性 | 大殿血量 | game/Player.js
Player | hallMaxHp | 属性 | 大殿最大血量(30) | game/Player.js
Player | hallShield | 属性 | 大殿护盾剩余时间(金钟罩) | game/Player.js
Player | energy | 属性 | 当前灵力 | game/Player.js
Player | energyMax | 属性 | 灵力上限 | game/Player.js
Player | energyTimer | 属性 | 灵力回复计时器 | game/Player.js
Player | deck | 属性 | Deck实例(卡组手牌) | game/Player.js
Player | units | 属性 | 场上己方单位列表[Unit] | game/Player.js
Player | formations | 属性 | 场上己方阵法列表[Formation] | game/Player.js
Player | formationCooldowns | 属性 | 格子冷却Map{gridKey:expireTime} | game/Player.js
Player | addEnergy(amount) | 方法 | 增加灵力(不超上限) | game/Player.js
Player | spendEnergy(amount) | 方法 | 消耗灵力(不足返回false) | game/Player.js
Player | updateEnergy(dt) | 方法 | 灵力实时回复+上限增长 | game/Player.js
Player | damageHall(amount) | 方法 | 大殿受伤(处理护盾) | game/Player.js
Player | isHallDestroyed() | 方法 | 大殿是否被摧毁 | game/Player.js
BattleLogic | model | 属性 | GameModel实例引用 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | init(model) | 方法 | 初始化,绑定GameModel | game/BattleLogic.js
BattleLogic | update(dt) | 方法 | ★主更新入口★:更新所有单位/阵法/法术/AI/灵力/胜负 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateUnits(dt) | 方法 | 遍历所有单位→移动/找目标/交战/buff | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateFormations(dt) | 方法 | 遍历所有阵法→主动攻击经过的敌人 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateElders(dt) | 方法 | 长老技能计时→随机释放分支 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateEnergy(dt) | 方法 | 双方灵力实时回复 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateAI(dt) | 方法 | AI决策→出牌/布阵/施法 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | updateDraw(dt) | 方法 | 双方手牌抽牌计时 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | checkBattleEnd() | 方法 | 检查胜负条件 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | spawnUnit(player, cardId, x) | 方法 | 出兵:创建Unit→加入units | game/BattleLogic.js
BattleLogic | placeFormation(player, cardId, gridX, gridY) | 方法 | 布阵:创建Formation→检查冷却 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | castSpell(player, cardId, target) | 方法 | 施法:执行法术效果 | game/BattleLogic.js
BattleLogic | removeDeadUnits() | 方法 | 清理死亡单位(触发死亡效果) | game/BattleLogic.js
MovementSystem | moveUnit(unit, dt) | 方法 | ★单位移动★:y+=speed*dt*facing→检测前方→停或走 | game/MovementSystem.js
MovementSystem | findTarget(unit, model) | 方法 | ★目标选择★:同列最近敌方单位/阵法 | game/MovementSystem.js
MovementSystem | checkCollision(unit, target) | 方法 | 碰撞检测:y距离<attackRange | game/MovementSystem.js
MovementSystem | checkHallReach(unit, model) | 方法 | 检查是否到达大殿格 | game/MovementSystem.js
CombatSystem | attack(attacker, target, dt) | 方法 | ★攻击逻辑★:间隔检查→造成伤害 | game/CombatSystem.js
CombatSystem | meleeAttack(attacker, target) | 方法 | 近战:双方互扣血 | game/CombatSystem.js
CombatSystem | rangedAttack(attacker, target) | 方法 | 远程:只扣对方血,自己不掉 | game/CombatSystem.js
CombatSystem | aoeAttack(source, targets, damage) | 方法 | 范围:对多目标造成伤害 | game/CombatSystem.js
CombatSystem | kamikaze(unit, targets) | 方法 | 自爆:对相邻格范围伤害后消失 | game/CombatSystem.js
CombatSystem | handleKill(killer, victim) | 方法 | ★击杀处理★:击杀者继续推进(核心修复) | game/CombatSystem.js
CombatSystem | damageHall(player, amount) | 方法 | 大殿受伤(处理护盾) | game/CombatSystem.js
SpellSystem | cast(cardId, caster, target, model) | 方法 | ★法术入口★:根据cardId分支执行 | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castWanJian(caster) | 方法 | 万剑归宗:全己方单位+1攻+加速 | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castWuLei(target, model) | 方法 | 五雷正法:区域3格敌方受4伤 | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castYuFeng(target) | 方法 | 御风诀:目标移速+0.5(5s) | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castZhenHun(target) | 方法 | 镇魂符:目标阵法失效3s | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castJinZhong(caster) | 方法 | 金钟罩:大殿免疫3s | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castYiShan(targets) | 方法 | 移山倒海:区域敌人推后2格+1伤 | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castKunXian(target) | 方法 | 困仙索:目标定身2s | game/SpellSystem.js
SpellSystem | castTianLei(targets) | 方法 | 天雷诀:范围敌方受4伤(清兵) | game/SpellSystem.js
ElderSkillSystem | update(elder, dt, model) | 方法 | 长老技能计时→到5s触发 | game/ElderSkillSystem.js
ElderSkillSystem | triggerRandom(elder, model) | 方法 | ★随机选分支★:4选1释放 | game/ElderSkillSystem.js
ElderSkillSystem | castFlyingSword(elder, model) | 方法 | 飞剑分支:万剑齐发范围伤 | game/ElderSkillSystem.js
ElderSkillSystem | castPill(elder, model) | 方法 | 丹药分支:自身+周围己方回血 | game/ElderSkillSystem.js
ElderSkillSystem | castTalisman(elder, model) | 方法 | 符箓分支:天雷诀清兵 | game/ElderSkillSystem.js
ElderSkillSystem | castBeast(elder, model) | 方法 | 御兽分支:召唤灵兽 | game/ElderSkillSystem.js
AI | playerId | 属性 | AI控制的玩家ID(1) | game/AI.js
AI | difficulty | 属性 | 难度: easy/normal/hard | game/AI.js
AI | thinkTimer | 属性 | 思考计时器 | game/AI.js
AI | thinkInterval | 属性 | 思考间隔: easy=3.5/normal=2.5/hard=1.5 | game/AI.js
AI | init(playerId, difficulty) | 方法 | 初始化AI | game/AI.js
AI | update(dt, model) | 方法 | ★AI主循环★:计时→到点决策 | game/AI.js
AI | think(model) | 方法 | ★决策核心★:灵力管理→攻守判断→选牌→执行 | game/AI.js
AI | decideAttackRatio(model) | 方法 | 根据大殿血量决定攻守比(>60%偏攻/<30%偏守) | game/AI.js
AI | pickCard(energy, ratio) | 方法 | 根据灵力和攻守比选一张可出的牌 | game/AI.js
AI | pickFormationPos(model) | 方法 | 选布阵位置: easy随机/normal大殿前/hard针对性 | game/AI.js
BattleScene | model | 属性 | GameModel实例 | scenes/BattleScene.js
BattleScene | battleLogic | 属性 | BattleLogic实例 | scenes/BattleScene.js
BattleScene | selectedCard | 属性 | 当前选中的手牌index(-1=未选) | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onEnter() | 方法 | 场景进入:初始化游戏/注册输入/加载资源 | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onExit() | 方法 | 场景退出:清理资源/注销输入 | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onUpdate(dt) | 方法 | 调用battleLogic.update(dt) | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onRender() | 方法 | 渲染:背景→大殿→阵法→单位→特效→UI | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onCardTap(index) | 方法 | 手牌点击回调:选中/取消/出牌 | scenes/BattleScene.js
BattleScene | onGridTap(gridX, gridY) | 方法 | 格子点击回调:布阵/施法选目标 | scenes/BattleScene.js

## 13.函数清单
函数清单 — 每个函数的签名/输入/输出/实现要点
模块 | 函数名 | 函数签名 | 输入参数 | 返回值 | 实现要点 | 状态
Director | init | init() | 无 | void | 获取canvas 2D context→创建SceneManager→创建Input→调用start() | 待办
Director | loop | loop(timestamp) | timestamp:帧时间戳 | void | dt=(timestamp-lastTime)/1000→dt=Math.min(dt,0.033)→update(dt)→render()→requestAnimationFrame(loop) | 待办
Director | update | update(dt) | dt:帧间隔(秒) | void | 获取当前场景→调用scene.onUpdate(dt) | 待办
Director | render | render() | 无 | void | 清屏→获取当前场景→调用scene.onRender() | 待办
Input | register | register(id,x,y,w,h,cb) | id:区域唯一标识, x/y/w/h:区域, cb:回调 | void | push到touchRegions数组 | 待办
Input | onTouchStart | onTouchStart(touchX,touchY) | 触摸坐标 | void | 遍历touchRegions→判断点是否在矩形内→命中则调用cb | 待办
Input | clear | clear() | 无 | void | touchRegions=[](场景切换时必须调用) | 待办
GameModel | init | init(deck0, deck1) | 双方卡组ID数组 | void | 创建2个Player→设置大殿30血→灵力5→卡组→抽3张起手→time=180 | 待办
GameModel | getAllUnits | getAllUnits() | 无 | [Unit] | concat(players[0].units, players[1].units) | 待办
GameModel | getEnemyUnits | getEnemyUnits(owner) | owner:0或1 | [Unit] | 返回对方玩家的units | 待办
Unit | fromCard | Unit.fromCard(cardId,owner,x,y) | 卡牌ID/归属/坐标 | Unit实例 | 从Cards表读属性→创建Unit→设置facing(owner=0向上=1, owner=1向下=-1) | 待办
Unit | takeDamage | takeDamage(amount,attacker) | 伤害量/攻击者 | 实际伤害 | hp-=amount→如果hp<=0则state=dead→触发死亡效果(自爆等) | 待办
Unit | getEffectiveSpeed | getEffectiveSpeed() | 无 | 实际移速 | speed=baseSpeed→遍历buffs:减速则-0.5,加速则+0.5,定身则0→返回speed | 待办
Unit | addBuff | addBuff(type,value,duration) | 类型/数值/持续秒 | void | push到buffs数组→updateBuffs中倒计时 | 待办
Unit | updateBuffs | updateBuffs(dt) | 帧间隔 | void | 遍历buffs→duration-=dt→<=0则移除→重算speed | 待办
MovementSystem | moveUnit | moveUnit(unit,dt) | 单位/帧间隔 | void | ★核心★: if state==walking: target=findTarget()→if target且checkCollision: state=fighting→else: y+=speed*dt*facing→checkHallReach() | 待办
MovementSystem | findTarget | findTarget(unit,model) | 单位/游戏状态 | Unit/Formation/null | 获取敌方单位+阵法→过滤同列(x相同)→按y距离排序→返回最近的且在攻击范围内→不在范围内返回null(继续走) | 待办
MovementSystem | checkHallReach | checkHallReach(unit,model) | 单位/游戏状态 | bool | if owner==0且y>=8: return true→if owner==1且y<=0: return true | 待办
CombatSystem | attack | attack(attacker,target,dt) | 攻击者/目标/帧间隔 | void | if now-lastAttackTime>=interval: 根据类型调用melee/ranged/aoe→重置lastAttackTime | 待办
CombatSystem | meleeAttack | meleeAttack(attacker,target) | 攻击者/目标 | void | target.takeDamage(attacker.atk)→attacker.takeDamage(target.atk)(互扣)→检查死亡 | 待办
CombatSystem | rangedAttack | rangedAttack(attacker,target) | 攻击者/目标 | void | target.takeDamage(attacker.atk)→攻击者不掉血 | 待办
CombatSystem | handleKill | handleKill(killer,victim) | 击杀者/被杀者 | void | ★核心修复★: killer.state=walking→killer.target=null→继续推进(不消失)→触发victim死亡效果 | 待办
CombatSystem | damageHall | damageHall(player,amount) | 玩家/伤害量 | void | if player.hallShield>0: return(护盾免疫)→else: player.hallHp-=amount | 待办
SpellSystem | cast | cast(cardId,caster,target,model) | 卡牌ID/施法方/目标/状态 | void | switch(cardId)→分支调用对应cast方法 | 待办
SpellSystem | castWanJian | castWanJian(caster) | 施法方 | void | 遍历己方所有单位→atk+=1→addBuff("speed",0.3,5) | 待办
SpellSystem | castWuLei | castWuLei(target,model) | 目标位置/状态 | void | 获取目标3格内敌方单位/阵法→各受4伤 | 待办
SpellSystem | castJinZhong | castJinZhong(caster) | 施法方 | void | player.hallShield=3(3秒免疫) | 待办
SpellSystem | castYiShan | castYiShan(targets) | 目标区域单位数组 | void | 遍历targets→y-=2*facing(推后)→takeDamage(1) | 待办
SpellSystem | castKunXian | castKunXian(target) | 目标单位 | void | target.addBuff("stun",0,2)(定身2秒,speed=0) | 待办
ElderSkillSystem | triggerRandom | triggerRandom(elder,model) | 长老/状态 | void | branches=[飞剑,丹药,符箓,御兽]→random=Math.floor(Math.random()*4)→调用对应方法 | 待办
ElderSkillSystem | castFlyingSword | castFlyingSword(elder,model) | 长老/状态 | void | 获取长老周围3格内敌方→各受3伤(范围伤) | 待办
ElderSkillSystem | castPill | castPill(elder,model) | 长老/状态 | void | 长老自身hp+3→周围己方单位各hp+2(不超maxHp) | 待办
ElderSkillSystem | castBeast | castBeast(elder,model) | 长老/状态 | void | 在长老位置召唤1个灵兽Unit(owner同长老) | 待办
AI | update | update(dt,model) | 帧间隔/状态 | void | thinkTimer+=dt→if thinkTimer>=thinkInterval: think(model)→thinkTimer=0 | 待办
AI | think | think(model) | 游戏状态 | void | energy=model.players[1].energy→ratio=decideAttackRatio()→card=pickCard(energy,ratio)→if card: 执行出牌/布阵/施法 | 待办
AI | decideAttackRatio | decideAttackRatio(model) | 游戏状态 | 0~1攻守比 | hpPercent=hallHp/hallMaxHp→if>0.6: return 0.7→if<0.3: return 0.2→else: return 0.4 | 待办
AI | pickCard | pickCard(energy,ratio) | 灵力/攻守比 | 卡牌index或null | 过滤hand中energy够的牌→if ratio>0.5: 优先攻方单位→else: 优先阵法→随机选一张 | 待办
BattleLogic | update | update(dt) | 帧间隔 | void | ★主入口★: updateEnergy→updateDraw→updateUnits→updateFormations→updateElders→updateAI→removeDead→checkBattleEnd | 待办
BattleLogic | spawnUnit | spawnUnit(player,cardId,x) | 玩家/卡牌ID/列x | Unit | Unit.fromCard(cardId,player.id,x,出生y)→player.units.push(unit)→扣灵力→手牌打出 | 待办
BattleLogic | placeFormation | placeFormation(player,cardId,gridX,gridY) | 玩家/卡牌/格子坐标 | bool | 检查格子冷却→if冷却中:return false→创建Formation→扣灵力→手牌打出→return true | 待办
BattleLogic | castSpell | castSpell(player,cardId,target) | 玩家/卡牌/目标 | void | 扣灵力→SpellSystem.cast(cardId,player,target,model)→手牌打出 | 待办
Deck | init | init(cardIds) | 卡组ID数组 | void | drawPile=[...cardIds]→shuffle()→for i<3: draw() | 待办
Deck | draw | draw() | 无 | 卡牌ID或null | if hand.length>=maxHand: return null→if drawPile.length==0: return null→card=drawPile.pop()→hand.push(card)→return card | 待办
Deck | canPlay | canPlay(handIndex,energy) | 手牌index/灵力 | bool | card=hand[handIndex]→cost=Cards[card].cost→return energy>=cost | 待办
BattleScene | onRender | onRender() | 无 | void | renderBackground()→renderHalls()→renderFormations()→renderUnits()(y排序)→renderEffects()→renderUI() | 待办
BattleScene | renderUnits | renderUnits() | 无 | void | allUnits=getAllUnits()→sort by y(小的后画=远的先画)→遍历绘制色块+名字+血条 | 待办
BattleScene | onCardTap | onCardTap(index) | 手牌index | void | if selectedCard==index: 取消选择→else: if canPlay: selectedCard=index→else: 提示灵力不足 | 待办
BattleScene | onGridTap | onGridTap(gridX,gridY) | 格子坐标 | void | if selectedCard==-1: return→card=hand[selectedCard]→if 阵法: placeFormation→if 法术: castSpell→if 单位: spawnUnit→selectedCard=-1 | 待办
BattleChecker | checkEnd | checkEnd(model) | 游戏状态 | 0/1/null | if 任一大殿hp<=0: return 胜者→if time<=0: if平局进入加时 else return 血量高者→加时结束return灵力多者 | 待办

## 14.数据结构
数据结构定义 — 所有核心数据格式
结构名 | 类型 | 字段定义 | 用途
CardConfig | Object | {id, name, type, faction, cost, hp, atk, speed, range, interval, traits[], rarity, desc} | 卡牌配置表(静态数据)
Unit | Object | {id, cardId, owner, x, y, hp, maxHp, atk, speed, baseSpeed, range, interval, lastAttackTime, target, state, traits[], buffs[], facing, isElder, elderTimer} | 单位实例(运行时)
Formation | Object | {id, cardId, owner, gridX, gridY, hp, maxHp, atk, range, interval, lastAttackTime, isActive, traits[]} | 阵法实例(运行时)
Buff | Object | {type: "slow"¦"speed"¦"stun"¦"shield"¦"atkBoost", value, duration, elapsed} | buff/debuff
Player | Object | {id, hallHp, hallMaxHp, hallShield, energy, energyMax, energyTimer, deck, units[], formations[], formationCooldowns:{}} | 玩家状态
GameModel | Object | {time, elapsedTime, state, winner, players:[Player,Player]} | 游戏总状态
TouchRegion | Object | {id, x, y, w, h, cb} | 可点击区域注册
Particle | Object | {x, y, vx, vy, life, maxLife, color, size} | 粒子(特效)
AIState | Object | {playerId, difficulty, thinkTimer, thinkInterval} | AI状态
FormationCooldown | Map | {"gridX,gridY": expireTimestamp} | 阵法格子冷却(防无限布阵)
BattleResult | Object | {winner, destroyRate0, destroyRate1, duration, rewards} | 战斗结果(结算用)
DeckPreset | Object | {name, desc, cardIds[]} | 预设卡组
SaveData(V1.5) | Object | {uid, nickname, realm, spirit, jade, cardsOwned{}, decks[], battleRecords[]} | 云存档数据
Constants.js 全局常量定义
常量名 | 类型 | 值 | 说明
BOARD_LENGTH | int | 9 | 棋盘长度(0~8, 含两端大殿)
MAIN_LANE_X | int | 0 | 主路x坐标
LEFT_ARRAY_X | int | -1 | 左阵法区x坐标
RIGHT_ARRAY_X | int | 1 | 右阵法区x坐标
HALL_HP | int | 30 | 大殿血量
ENERGY_START | int | 5 | 灵力起始值
ENERGY_MAX_START | int | 5 | 灵力上限起始
ENERGY_MAX_CAP | int | 10 | 灵力上限封顶
ENERGY_REGEN_INTERVAL | float | 2.8 | 灵力回复间隔(秒)
ENERGY_MAX_GROW_INTERVAL | int | 30 | 灵力上限增长间隔(秒)
BATTLE_TIME | int | 180 | 单局时长(秒)
OVERTIME | int | 60 | 加时时长(秒)
OVERTIME_ENERGY_MULT | float | 1.5 | 加时灵力倍率
HAND_SIZE | int | 4 | 手牌数量
DECK_SIZE | int | 8 | 卡组数量
DRAW_DELAY | float | 2.0 | 打出后抽牌延迟(秒)
FORMATION_COOLDOWN | float | 8.0 | 阵法格子冷却(秒)
ELDER_SKILL_INTERVAL | float | 5.0 | 长老技能间隔(秒)
MAX_UNITS | int | 30 | 同屏单位上限
REMOTE_RANGE | int | 3 | 远程单位射程(格)
SLOW_AMOUNT | float | 0.5 | 减速幅度
SLOW_DURATION | float | 2.0 | 减速持续(秒)
REFLECT_RATIO | float | 0.5 | 反震比例
SHIELD_DURATION | float | 3.0 | 护盾持续(秒)
STUN_DURATION | float | 2.0 | 定身持续(秒)
PUSH_BACK_GRIDS | int | 2 | 推后格数
SPEED_BUFF_DURATION | float | 5.0 | 加速持续(秒)
SILENCE_DURATION | float | 3.0 | 禁阵持续(秒)
AI_THINK_EASY | float | 3.5 | 简单AI思考间隔
AI_THINK_NORMAL | float | 2.5 | 普通AI思考间隔
AI_THINK_HARD | float | 1.5 | 困难AI思考间隔
TARGET_FPS | int | 60 | 目标帧率
MAX_DT | float | 0.033 | 单帧最大时间步(秒)
COLOR_ATTACKER | string | #E74C3C | 攻方颜色(红)
COLOR_DEFENDER | string | #3498DB | 守方颜色(蓝)
COLOR_ENERGY | string | #9B59B6 | 灵力条颜色(紫)
COLOR_HALL | string | #F39C12 | 大殿颜色(金)
COLOR_FORMATION | string | #1ABC9C | 阵法颜色(青)

## 15.调用关系
模块调用关系 — 谁调用谁（依赖关系）
调用方 | 方向 | 被调用方 | 调用说明 | 版本
Director | → | SceneManager | 主循环中获取当前场景,调用onUpdate/onRender | V1
Director | → | Input | init中创建Input,绑定触摸事件 | V1
SceneManager | → | BattleScene/ResultScene | 管理场景切换,调用onEnter/onExit | V1
BattleScene | → | GameModel | 持有游戏状态,渲染时读取 | V1
BattleScene | → | BattleLogic | 每帧调用battleLogic.update(dt) | V1
BattleScene | → | Input | onEnter时注册手牌/格子点击区域 | V1
BattleScene | → | Renderer | 渲染时调用绘制方法 | V1
BattleScene | → | ParticleSystem | 渲染特效 | V1
BattleScene | → | HandBar/EnergyBar/HUD | 渲染UI组件 | V1
BattleLogic | → | MovementSystem | updateUnits中调用moveUnit | V1
BattleLogic | → | CombatSystem | 交战时调用attack/handleKill | V1
BattleLogic | → | SpellSystem | castSpell时调用 | V1
BattleLogic | → | ElderSkillSystem | updateElders中调用 | V1
BattleLogic | → | AI | updateAI中调用ai.update | V1
BattleLogic | → | BattleChecker | checkBattleEnd中调用 | V1
BattleLogic | → | GameModel | 读写游戏状态 | V1
BattleLogic | → | Player | 读写玩家状态(灵力/单位/阵法) | V1
MovementSystem | → | GameModel | findTarget时获取敌方单位/阵法 | V1
MovementSystem | → | Unit | 操作unit.state/y/target | V1
CombatSystem | → | Unit/Formation | 调用takeDamage | V1
CombatSystem | → | Player | damageHall时调用 | V1
SpellSystem | → | Unit | addBuff/takeDamage | V1
SpellSystem | → | Formation | isActive=false(禁阵) | V1
SpellSystem | → | Player | hallShield(金钟罩) | V1
ElderSkillSystem | → | CombatSystem | 飞剑分支调用aoeAttack | V1
ElderSkillSystem | → | Unit | 丹药分支调用回血/御兽分支召唤 | V1
ElderSkillSystem | → | BattleLogic | 召唤灵兽调用spawnUnit | V1
AI | → | GameModel | 读取状态决策 | V1
AI | → | BattleLogic | 执行出牌spawnUnit/placeFormation/castSpell | V1
AI | → | Deck | 读取手牌决策 | V1
Deck | → | Cards | 读卡牌属性(费用等) | V1
Unit.fromCard | → | Cards | 从卡牌表读属性创建实例 | V1
Formation.fromCard | → | Cards | 从卡牌表读属性创建实例 | V1
HandBar | → | Deck | 读取手牌数据渲染 | V1
HandBar | → | Player | 读取灵力判断是否灰显 | V1
EnergyBar | → | Player | 读取灵力/上限渲染 | V1
HUD | → | GameModel | 读取时间/大殿血量渲染 | V1
ResultScene | → | GameModel | 读取胜负/摧毁度渲染 | V1
CloudManager(V1.5) | → | wx.cloud | 调用云函数/数据库 | V1.5
NetworkClient(V2) | → | WebSocket | 实时通信 | V2
SyncManager(V2) | → | BattleLogic | 同步状态到远端 | V2
每帧执行流程（BattleLogic.update调用顺序）
1. updateEnergy(dt) → 双方灵力实时回复+上限增长
2. updateDraw(dt) → 双方手牌抽牌计时→到时补牌
3. updateUnits(dt) → 遍历所有单位:
3a. unit.updateBuffs(dt) → 更新buff计时
3b. MovementSystem.moveUnit() → 移动/找目标/碰撞
3c. CombatSystem.attack() → 交战伤害结算
3d. MovementSystem.checkHallReach() → 到大殿伤害
4. updateFormations(dt) → 遍历阵法→主动攻击经过敌人
5. updateElders(dt) → 长老技能计时→随机释放
6. updateAI(dt) → AI决策→出牌/布阵/施法
7. removeDeadUnits() → 清理死亡单位→触发死亡效果(自爆)
8. checkBattleEnd() → 检查胜负→设置state/winner
9. time-=dt → 倒计时

## 16.技术选型
技术选型 — 每个技术决策的对比与理由
决策点 | 选定方案 | 备选A | 备选B | 选择理由
渲染方式 | Canvas 2D | WebGL | DOM/CSS | V1单位少Canvas够用;WebGL复杂原生手写成本高;DOM不适合实时多单位
框架 | 自研轻量框架 | Cocos Creator | Laya | 自研最轻量包体最小;Cocos包大但功能全(V1.5可考虑);Laya学习成本
动画 | 色块占位(V1)/Spine(V1.5) | 序列帧 | 龙骨DragonBones | 色块验证玩法最快;Spine运行时换装方便生态好;序列帧包体大
碰撞检测 | AABB矩形 | 圆形碰撞 | 物理引擎 | 棋盘格子制AABB最简单准确;圆形不够精确;物理引擎过度设计
单位排序 | y轴排序 | z-index分层 | 不排序 | y排序模拟深度遮挡最自然;z-index手动管理麻烦;不排序会穿模
AI决策 | 状态机+规则 | 行为树 | 机器学习 | 规则简单可控易调参;行为树过度设计;ML不切实际
事件通信 | 发布订阅(EventSystem) | 直接调用 | 全局变量 | 解耦最好;直接调用耦合高;全局变量不可维护
存档(V1.5) | 微信云数据库 | 本地wx.storage | 自建服务器 | 云开发免运维与微信打通;本地不能跨设备;自建成本高
PvP(V2) | WebSocket状态同步 | 帧同步 | HTTP轮询 | 状态同步流量小断线易恢复;帧同步作弊风险大;轮询延迟高
资源加载 | 预加载+按需加载 | 全预加载 | 懒加载 | 核心资源预加载体验好;全预加载启动慢;懒加载会卡
包体管理 | 主包<4MB+分包 | 全主包 | 全分包 | 主包放核心代码快速启动;美术分包按需下载;全主包易超限
音频 | wx.createInnerAudioContext | Web Audio API | wx.getBackgroundAudioManager | InnerAudioContext适合SFX;WebAudio兼容性差;Background适合BGM

## 17.代码规范
代码规范 — 统一风格保证可维护性
文件组织
• | 每个类/模块一个文件,文件名=类名.js
• | 目录结构: js/core(引擎) / js/config(配置) / js/game(逻辑) / js/scenes(场景) / js/ui(界面)
• | 文件头注释: 文件用途+作者+日期
命名规范
• | 类名: PascalCase (Director, GameModel, BattleLogic)
• | 函数名/变量名: camelCase (moveUnit, lastAttackTime)
• | 常量: UPPER_SNAKE_CASE (BOARD_LENGTH, ENERGY_START)
• | 私有成员: 下划线前缀 (_privateMethod)
• | 事件名: namespace:action (unit:dead, spell:cast)
代码结构
• | 每个类: constructor→属性→公开方法→私有方法
• | 函数体不超过50行,超过则拆分
• | 每个函数有注释: 作用/参数/返回值
• | 复杂逻辑有行内注释解释"为什么"而非"做什么"
数据驱动
• | 所有卡牌属性在Cards.js配置,不在代码中硬编码
• | 所有可调参数在Constants.js,不在代码中硬编码
• | 数值平衡只改配置文件,不改逻辑代码
• | 新增卡牌只需在Cards.js加一条配置,不改逻辑
性能规范
• | 避免在update/render循环中创建对象(用对象池)
• | 避免在循环中频繁GC(复用数组/对象)
• | 同屏单位超过MAX_UNITS不再生成
• | 粒子用对象池复用
• | 渲染按y排序减少遮挡计算
错误处理
• | 外部输入(触摸/网络)需要容错
• | 数组访问前检查length
• | 单位/阵法操作前检查是否已死亡
• | 灵力扣除前检查是否足够
微信小游戏适配
• | 不使用DOM API(document/window等)
• | 使用wx.xxx API替代浏览器API
• | canvas用wx.createCanvas()创建
• | 触摸用wx.onTouchStart/Move/End
• | 音频用wx.createInnerAudioContext()
• | 存储用wx.setStorageSync/getStorageSync