## 1.阶段规划
《宗门论道》开发阶段规划（Godot引擎版）
阶段 | 名称 | 目标 | 包含模块 | 核心产出 | 前置条件 | 工时h | 里程碑
P0 | 环境搭建 | 安装Godot+插件+导出工具链 | Godot 4.x godot_for_minigame GodotSteam | 开发环境就绪 | — | 1 | M0 环境就绪
P1 | 项目骨架 | 搭建Godot骨架和autoload单例 | A1主场景 A2输入 A3事件总线 A4场景 A5渲染辅助 | Godot项目可运行 | P0 | 2 | M1 空项目跑通
P2 | 游戏数据 | 配置驱动的卡牌/卡组数据 | B1常量 B2卡牌 B3卡组 B4预设 | 卡牌数据可查可抽 | P1 | 3 | M2 数据层完成
P3 | 核心战斗 | 实时双向推进+碰撞+战斗 | C1循环 C2单位 C3移动 C4战斗 | 单位能走能打 | P2 | 4 | M3 核心玩法可玩
P4 | 扩展战斗 | 阵法/法术/长老/灵力/胜负 | C5-C11 阵法法术 D1 AI决策 | 完整战斗流程 | P3 | 6 | M4 完整对战
P5 | AI系统 | AI自动出牌布阵 | D1 AI决策 | PvE可玩 | P4 | 2.3 | M5 AI对战可玩
P6 | 渲染与UI | 完整画面+手牌+HUD+引导 | E1-E11 渲染UI | 游戏视觉完整 | P4 | 6.5 | M6 视觉完整
P8 | 跨平台导出 | 微信/Steam/安卓三平台 | I1抽象层 I2微信 I3Steam I4安卓 | 三平台可导出 | P6 | 10 | M7 多平台导出
P9-P14 | 社交养成变现 | 登录/存档/排行/广告/内购 (V1.5) | F1登录 F2异步PvP F3排行 G1养成 G2变现 | V1.5上线 | P8 | 8 | M8 V1.5上线
P16-P18 | 实时PvP (V2) | WebSocket+同步+匹配+段位 | H1网络 H2同步 H3匹配段位 | V2上线 | P9 | 6 | M9 V2上线
合计 | [6 empty] | 总工时

## 2.开发主表
《宗门论道》开发主表（Godot GDScript版）
层级 | 编号 | 阶段 | 系统 | 模块 | 任务名称 | 实现原理 | 函数签名 | 文件路径 | 输入输出 | 前置依赖 | 工时h | 完成标准 | 版本 | 状态
A.项目骨架
▸ A1.主场景循环 [P1]
L3 | A1.01 | P1 | A | A1.主场景循环 | 主循环驱动 | Godot内置_process(delta)，每帧自动调用。@export var running:bool=true。if not running: return。dt由引擎传入已钳制。 | func _process(delta: float) -> void: | scripts/core/Main.gd | delta:float → void | — | 0.2 | ①Godot项目能打开 ②_process每帧打印 ③运行无报错 | V1 | 完成
L3 | A1.02 | P1 | A | A1.主场景循环 | 逻辑更新 | var scene = scene_manager.current; if scene: scene.on_update(delta) | func on_update(delta: float) -> void: | scripts/core/Main.gd | delta:float → void | A1.01 | 0.2 | ①场景切换后on_update调用 ②delta值合理(0.016) | V1 | 待办
L3 | A1.03 | P1 | A | A1.主场景循环 | 画面渲染 | Godot节点自动渲染，无需手动clearRect。自定义绘制用queue_redraw()+_draw() | func _draw() -> void: | scripts/core/Main.gd | void → void | A1.01 | 0.2 | ①_draw绘制矩形 ②queue_redraw触发重绘 | V1 | 待办
L3 | A1.04 | P1 | A | A1.主场景循环 | 项目初始化 | @onready var scene_manager=get_node("/root/SceneManager")。在_ready()中初始化autoload单例，切换到初始场景 | func _ready() -> void: | scripts/core/Main.gd | void → void | A4.01 | 0.3 | ①_ready初始化autoload ②自动进入初始场景 | V1 | 完成
A.项目骨架
▸ A2.输入系统 [P1]
L3 | A2.01 | P1 | A | A2.输入系统 | 触摸/点击监听 | func _input(event): if event is InputEventScreenTouch and event.pressed: handle_tap(event.position)。自动支持多平台触屏。 | func _input(event: InputEvent) -> void: | scripts/core/InputManager.gd | InputEvent → void | — | 0.3 | ①InputEventScreenTouch响应 ②print坐标 ③多平台触屏OK | V1 | 完成
L3 | A2.02 | P1 | A | A2.输入系统 | 点击区域注册 | var regions: Array[Dictionary] = []。func register(id:String, rect:Rect2, cb:Callable)。场景onEnter注册，onExit时clear。 | func register(id:String, rect:Rect2, cb:Callable) -> void: | scripts/core/InputManager.gd | id+Rect2+Callable → void | A2.01 | 0.3 | ①register后点击回调 ②Rect2命中准确 | V1 | 完成
L3 | A2.03 | P1 | A | A2.输入系统 | 命中检测 | for r in regions: if r.rect.has_point(pos): r.cb.call(pos); break | func handle_tap(pos: Vector2) -> void: | scripts/core/InputManager.gd | Vector2 → 触发cb | A2.02 | 0.2 | ①只触发命中的cb ②坐标传递正确 | V1 | 完成
L3 | A2.04 | P1 | A | A2.输入系统 | 区域清理 | regions.clear()。场景切换onExit必须调用，防止旧回调残留。 | func clear() -> void: | scripts/core/InputManager.gd | void → void | A2.02 | 0.1 | ①clear后旧cb不触发 ②场景切换无残留 | V1 | 完成
A.项目骨架
▸ A3.事件总线 [P1]
L3 | A3.01 | P1 | A | A3.事件总线 | 信号定义 | signal card_played(card_id: String, target: Vector2)。Godot信号系统替代手写EventSystem。 | signal event_name(args) | scripts/core/EventBus.gd | autoload单例 | — | 0.2 | ①emit信号能被connect收到 ②参数传递正确 | V1 | 完成
L3 | A3.02 | P1 | A | A3.事件总线 | 信号触发 | EventBus.card_played.emit(card_id, target)。任何节点可监听autoload信号。 | func emit_signal(args) -> void: | scripts/core/EventBus.gd | args → void | A3.01 | 0.1 | ①任何节点可触发 ②监听者收到事件 | V1 | 完成
L3 | A3.03 | P1 | A | A3.事件总线 | 信号连接 | EventBus.card_played.connect(_on_card_played)。在_ready中connect，在_exit_tree中断开。 | func connect_signal(target: Callable) -> void: | scripts/core/EventBus.gd | Callable → void | A3.01 | 0.2 | ①_ready中connect ②_exit_tree中断开 ③无重复连接 | V1 | 完成
A.项目骨架
▸ A4.场景管理 [P1]
L3 | A4.01 | P1 | A | A4.场景管理 | 场景注册 | var scenes: Dictionary = {}。func register(name:String, path:String)。预注册场景路径。 | func register(name:String, path:String) -> void: | scripts/core/SceneManager.gd | name+path → void | — | 0.2 | ①register后switch能切换 ②路径正确 | V1 | 完成
L3 | A4.02 | P1 | A | A4.场景管理 | 场景切换 | get_tree().change_scene_to_file(scenes[name])。Godot原生场景切换，自动调用_exit_tree和_enter_tree。 | func switch(name: String) -> void: | scripts/core/SceneManager.gd | name → void | A4.01 | 0.2 | ①切换时_exit_tree→_enter_tree ②旧场景释放 | V1 | 完成
A.项目骨架
▸ A5.渲染辅助 [P1]
L3 | A5.01 | P1 | A | A5.渲染辅助 | 矩形绘制 | draw_rect(Rect2(x,y,w,h), color, true)。在_draw()中调用，queue_redraw()触发重绘。 | func draw_rect(rect: Rect2, color: Color, filled: bool) -> void: | scripts/core/Renderer.gd | Rect2+Color → void | — | 0.2 | ①draw_rect填充正确 ②颜色可配 | V1 | 待办
L3 | A5.02 | P1 | A | A5.渲染辅助 | 文字绘制 | draw_string(font, Vector2(x,y), text, HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT, -1, size, color)。需先load_font。 | func draw_string(font:Font,pos:Vector2,text:String,size:int,color:Color) -> void: | scripts/core/Renderer.gd | Font+pos+text → void | — | 0.2 | ①draw_string渲染文字 ②字号颜色正确 | V1 | 待办
L3 | A5.03 | P1 | A | A5.渲染辅助 | 血条绘制 | draw_rect(bg, COLOR_RED, true); draw_rect(fg, COLOR_GREEN, true)。fg宽度=ratio*总宽。 | func draw_health_bar(pos:Vector2,w:float,h:float,ratio:float) -> void: | scripts/core/Renderer.gd | pos+w+h+ratio → void | A5.01 | 0.2 | ①血条比例正确 ②绿底红前 | V1 | 待办
A.项目骨架
▸ A6.粒子系统 [P6]
L3 | A6.01 | P6 | A | A6.粒子系统 | 粒子节点 | 使用CPUParticles2D节点。@export var amount:int=10。emitting=true触发。配置texture/color/方向。 | func setup_particles(particles: CPUParticles2D, count: int, color: Color) -> void: | scripts/core/ParticleHelper.gd | CPUParticles2D+count+color → void | — | 0.3 | ①CPUParticles2D发射 ②数量颜色正确 | V1 | 待办
L3 | A6.02 | P6 | A | A6.粒子系统 | 粒子触发 | particles.amount=count; particles.color=color; particles.emitting=true。自动更新和渲染，无需手写。 | func emit(particles: CPUParticles2D, x: float, y: float) -> void: | scripts/core/ParticleHelper.gd | particles+pos → void | A6.01 | 0.2 | ①emit后粒子播放 ②自动停止 | V1 | 待办
A.项目骨架
▸ A7.音频管理 [P6]
L3 | A7.01 | P6 | A | A7.音频管理 | BGM播放 | var bgm: AudioStreamPlayer = AudioStreamPlayer.new()。bgm.stream=load(path); bgm.autoplay=true; bgm.stream.loop=true。add_child(bgm) | func play_bgm(stream_path: String) -> void: | scripts/core/AudioManager.gd | path → void | — | 0.2 | ①BGM循环播放 ②音量可调 | V1 | 待办
L3 | A7.02 | P6 | A | A7.音频管理 | SFX播放 | var sfx: AudioStreamPlayer = $SFXPlayer。sfx.stream=load(path); sfx.play()。one-shot自动停止。 | func play_sfx(stream_path: String) -> void: | scripts/core/AudioManager.gd | path → void | — | 0.2 | ①SFX播放一次 ②不阻塞主线程 | V1 | 待办
B.游戏数据
▸ B1.常量配置 [P2]
L3 | B1.01 | P2 | B | B1.常量配置 | 全局常量 | class_name Const。const BOARD_LENGTH:=9。const HALL_HP:=30。const ENERGY_START:=5。const ENERGY_REGEN:=2.8。静态常量，全局引用。 | class_name Const | scripts/config/Const.gd | 文件 → class引用 | — | 0.3 | ①Const可全局引用 ②数值与文档一致 | V1 | 待办
B.游戏数据
▸ B2.卡牌数据表 [P2]
L3 | B2.01 | P2 | B | B2.卡牌数据表 | 卡牌配置 | class_name Cards。static var DATA:={}。DATA["body_disciple"]={name:"宗门体修弟子",type:"unit",cost:2,hp:4,atk:2,...}。共20张。 | static var DATA: Dictionary | scripts/config/Cards.gd | 文件 → static引用 | B1.01 | 0.8 | ①20张卡牌都有cardId ②字段完整 ③static可查 | V1 | 待办
L3 | B2.02 | P2 | B | B2.卡牌数据表 | 卡牌查表 | static func get_card(card_id: String) -> Dictionary: return DATA.get(card_id, {})。不存在返回空字典+push_error。 | static func get_card(card_id: String) -> Dictionary: | scripts/config/Cards.gd | cardId → Dictionary | B2.01 | 0.2 | ①存在返回字典 ②不存在返回{}+报错 | V1 | 待办
B.游戏数据
▸ B3.卡组手牌 [P2]
L3 | B3.01 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 卡组初始化 | var draw_pile: Array[String]=[]。var hand: Array[String]=[]。func init(card_ids)。shuffle(); 抽3张。 | func init(card_ids: Array[String]) -> void: | scripts/game/Deck.gd | cardIds[] → void | B2.01 | 0.4 | ①shuffle后顺序随机 ②初始手牌3张 | V1 | 待办
L3 | B3.02 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 洗牌算法 | draw_pile.shuffle()。Godot内置Array.shuffle()，Fisher-Yates算法。 | func shuffle_deck() -> void: | scripts/game/Deck.gd | void → void | B3.01 | 0.1 | ①多次shuffle分布均匀 | V1 | 待办
L3 | B3.03 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 抽牌 | if hand.size()>=4: return ""。if draw_pile.is_empty(): return ""。var c=draw_pile.pop_back(); hand.append(c); return c | func draw() -> String: | scripts/game/Deck.gd | void → cardId¦"" | B3.01 | 0.2 | ①手牌满返回"" ②牌库空返回"" ③正常返回cardId | V1 | 待办
L3 | B3.04 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 打出后补牌 | if draw_timer>0: draw_timer-=delta; if draw_timer<=0: draw(); draw_timer=0 | func update(delta: float) -> void: | scripts/game/Deck.gd | delta → void | B3.03 | 0.2 | ①2秒后自动抽牌 ②手牌不超过4 | V1 | 待办
L3 | B3.05 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 出牌检查 | var card=Cards.get_card(hand[idx]); return energy>=card.cost | func can_play(idx: int, energy: int) -> bool: | scripts/game/Deck.gd | idx+energy → bool | B2.02 | 0.2 | ①灵力不足返回false ②足够返回true | V1 | 待办
L3 | B3.06 | P2 | B | B3.卡组手牌 | 打出牌 | var card_id=hand.pop_at(idx); draw_timer=2.0; return card_id | func play_card(idx: int) -> String: | scripts/game/Deck.gd | idx → cardId | B3.05 | 0.2 | ①打出后从手牌移除 ②2秒后补牌 | V1 | 待办
B.游戏数据
▸ B4.预设卡组 [P2]
L3 | B4.01 | P2 | B | B4.预设卡组 | 3套预设卡组 | class_name DeckPresets。static var RUSH:=["body_disciple",...8张]。static var CONTROL:=[...]。static var BALANCED:=[...] | static var RUSH: Array[String] | scripts/config/DeckPresets.gd | 文件 → Deck.init | B2.01 | 0.3 | ①3套卡组各8张 ②卡组内卡牌都存在 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C1.战斗主循环 [P3]
L3 | C1.01 | P3 | C | C1.战斗主循环 | 每帧总入口 | func on_update(delta): update_energy(delta); update_draw(delta); update_units(delta); update_formations(delta); update_elders(delta); update_ai(delta); remove_dead(); check_end(); model.time-=delta | func on_update(delta: float) -> void: | scripts/game/BattleLogic.gd | delta:float → void | C3.01,C4.01,C5.02,C7.01,C8.01 | 0.8 | ①每帧所有子系统更新 ②time递减 ③无漏调 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C2.单位实体 [P3]
L3 | C2.01 | P3 | C | C2.单位实体 | 从卡牌创建单位 | class_name Unit extends Node2D。var card_id:String。var owner:int。var hp:int。var atk:int。var speed:float。func init_from_card(card_id,owner,x,y)。 | func init_from_card(card_id: String, owner: int, x: int, y: int) -> void: | scripts/game/Unit.gd | cardId+owner+x+y → void | B2.02 | 0.5 | ①从cardId创建单位 ②属性正确 ③位置正确 | V1 | 待办
L3 | C2.02 | P3 | C | C2.单位实体 | buff系统 | var buffs: Array[Dictionary]=[]。func add_buff(type:String,value:float,duration:float)。类型:slow/speed/stun/shield/atk_boost。 | func add_buff(type:String,value:float,duration:float) -> void: | scripts/game/Unit.gd | type+value+duration → void | C2.01 | 0.4 | ①buff添加成功 ②duration倒计时 ③到期移除 | V1 | 待办
L3 | C2.03 | P3 | C | C2.单位实体 | 实际移速计算 | var spd:=base_speed。for b in buffs: if b.type=="slow": spd-=0.5。if stun: return 0。return max(0,spd) | func get_effective_speed() -> float: | scripts/game/Unit.gd | void → float | C2.02 | 0.2 | ①slow减0.5 ②stun返回0 ③最低为0 | V1 | 待办
L3 | C2.04 | P3 | C | C2.单位实体 | 受到伤害 | if hp<=0: return 0。hp-=amount。if hp<=0: hp=0; state="dead"。return amount | func take_damage(amount: int, attacker: Object) -> int: | scripts/game/Unit.gd | amount+attacker → int | C2.01 | 0.3 | ①扣血正确 ②hp到0标记dead ③返回实际伤害 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C3.移动系统 [P3]
L3 | C3.01 | P3 | C | C3.移动系统 | ★单位移动★ | class_name MovementSystem。if state!="walking": return。target=find_target(unit)。if target and check_collision: state="fighting"。else: position.y+=get_effective_speed()*delta*facing。if check_hall_reach: state="dead"; damage_hall() | static func move_unit(unit: Unit, delta: float, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/MovementSystem.gd | Unit+delta+model → void | C2.03,C3.02,C3.04 | 0.8 | ①walking时y递增 ②遇敌变fighting ③到殿变dead | V1 | 待办
L3 | C3.02 | P3 | C | C3.移动系统 | ★目标选择★ | var enemies=get_enemy_units(unit.owner)。var formations=get_enemy_formations(unit.owner)。var candidates=enemies+formations。filter(e=>e.grid_x==unit.grid_x)。sort by abs(y-unit.y)。nearest in range → return | static func find_target(unit: Unit, model: Dictionary) -> Variant: | scripts/game/MovementSystem.gd | Unit+model → Unit¦Formation¦null | C2.01 | 0.6 | ①优先同列最近敌 ②无敌返回null | V1 | 待办
L3 | C3.03 | P3 | C | C3.移动系统 | 碰撞检测 | var dist=abs(target.position.y - unit.position.y)。return dist<=unit.attack_range | static func check_collision(unit: Unit, target: Node2D) -> bool: | scripts/game/MovementSystem.gd | Unit+target → bool | C3.02 | 0.2 | ①距离<=range命中 ②跨列不命中 | V1 | 待办
L3 | C3.04 | P3 | C | C3.移动系统 | 到达大殿检测 | if owner==0 and position.y>=Const.BOARD_LENGTH-1: return true。if owner==1 and position.y<=0: return true。return false | static func check_hall_reach(unit: Unit) -> bool: | scripts/game/MovementSystem.gd | Unit → bool | B1.01 | 0.2 | ①攻方到顶 ②守方到底 ③触发大殿伤害 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C4.战斗系统 [P3]
L3 | C4.01 | P3 | C | C4.战斗系统 | 攻击主逻辑 | class_name CombatSystem。if state!="fighting" or not target: return。if Time.get_ticks_msec()-last_attack>=interval*1000: melee/ranged attack。if target.hp<=0: handle_kill() | static func attack(unit: Unit, delta: float, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | Unit+delta+model → void | C2.04,C4.02,C4.05 | 0.8 | ①fighting时定期攻击 ②间隔正确 ③击杀后推进 | V1 | 待办
L3 | C4.02 | P3 | C | C4.战斗系统 | 近战互扣 | target.take_damage(attacker.atk, attacker)。attacker.take_damage(target.atk, target)。双方同时掉血。 | static func melee_attack(attacker: Unit, target: Unit) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | attacker+target → void | C2.04 | 0.2 | ①双方同时掉血 ②伤害值正确 | V1 | 待办
L3 | C4.03 | P3 | C | C4.战斗系统 | 远程单方 | target.take_damage(attacker.atk, attacker)。攻击者不掉血。 | static func ranged_attack(attacker: Unit, target: Node2D) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | attacker+target → void | C2.04 | 0.2 | ①只有目标掉血 ②攻击者无损 | V1 | 待办
L3 | C4.04 | P4 | C | C4.战斗系统 | 范围伤害 | for t in targets: t.take_damage(damage, source) | static func aoe_attack(source: Node2D, targets: Array, damage: int) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | source+targets+damage → void | C2.04 | 0.2 | ①范围内全部受伤 ②伤害值正确 | V1 | 待办
L3 | C4.05 | P3 | C | C4.战斗系统 | ★击杀后继续推进★ | killer.state="walking"。killer.target=null。不消失继续走！核心修复。 | static func handle_kill(killer: Unit, victim: Node2D) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | killer+victim → void | C4.01 | 0.2 | ①击杀者state→walking ②target→null ③继续前进 | V1 | 待办
L3 | C4.06 | P3 | C | C4.战斗系统 | 大殿受伤 | if player.hall_shield>0: return。player.hall_hp-=amount。if hall_hp<=0: hall_hp=0; model.state="ended"; model.winner=1-player.id | static func damage_hall(player: Dictionary, amount: int, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/CombatSystem.gd | player+amount+model → void | C3.04 | 0.3 | ①护盾优先 ②hp扣减 ③到0触发结束 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C5.阵法系统 [P4]
L3 | C5.01 | P4 | C | C5.阵法系统 | 布阵 | class_name Formation extends Area2D。var grid_x:int。var grid_y:int。检查冷却→创建节点→扣灵力→出牌。Area2D自动检测进入的敌人。 | func place_formation(player, card_id, gx, gy, model) -> bool: | scripts/game/Formation.gd | player+cardId+gx+gy+model → bool | B3.06,C5.03 | 0.6 | ①检查冷却 ②扣灵力 ③Area2D创建 | V1 | 待办
L3 | C5.02 | P4 | C | C5.阵法系统 | 阵法攻击 | func _on_body_entered(body): if body is Unit and body.owner!=owner: attack_target(body)。Area2D信号自动触发。 | func _on_body_entered(body: Node2D) -> void: | scripts/game/Formation.gd | body → void | C4.03 | 0.4 | ①敌人进入触发攻击 ②owner判断正确 | V1 | 待办
L3 | C5.03 | P4 | C | C5.阵法系统 | 阵法冷却 | var cooldowns: Dictionary={}。key=gx+","+gy。return not cooldowns.has(key) or Time.get_ticks_msec()>=cooldowns[key] | func check_cooldown(gx: int, gy: int) -> bool: | scripts/game/Player.gd | gx+gy → bool | — | 0.3 | ①8秒冷却 ②同位置不能立即再布 | V1 | 待办
L3 | C5.04 | P4 | C | C5.阵法系统 | 阵法被禁 | is_active=false。silence_timer=duration。在_process中倒数到0恢复。 | func set_silence(duration: float) -> void: | scripts/game/Formation.gd | duration → void | C5.02 | 0.2 | ①禁用期间不攻击 ②到期恢复 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C6.法术系统 [P4]
L3 | C6.01 | P4 | C | C6.法术系统 | 法术入口 | class_name SpellSystem。match card_id: "wan_jian": cast_wan_jian()。"wu_lei": cast_wu_lei()。... | static func cast(card_id: String, caster_id: int, target: Variant, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | cardId+caster+target+model → void | — | 0.4 | ①match分支正确 ②参数传递OK | V1 | 待办
L3 | C6.02 | P4 | C | C6.法术系统 | 万剑归宗 | for u in players[caster_id].units: u.atk+=1; u.add_buff("speed",0.3,5) | static func cast_wan_jian(caster_id: int, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | casterId+model → void | C2.02 | 0.3 | ①全员+1攻 ②加速5秒 | V1 | 待办
L3 | C6.03 | P4 | C | C6.法术系统 | 五雷正法 | var enemies=get_enemy_units(caster)+get_enemy_formations(caster)。filter范围3格。for e in range: e.take_damage(4) | static func cast_wu_lei(target: Vector2, caster_id: int, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | target+casterId+model → void | C2.04,C4.04 | 0.4 | ①范围3格 ②伤害4 | V1 | 待办
L3 | C6.04 | P4 | C | C6.法术系统 | 御风诀 | target.add_buff("speed",0.5,5) | static func cast_yu_feng(target: Unit) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | Unit → void | C2.02 | 0.2 | ①目标+0.5速 ②持续5秒 | V1 | 待办
L3 | C6.05 | P4 | C | C6.法术系统 | 镇魂符 | target.set_silence(3.0) | static func cast_zhen_hun(target: Formation) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | Formation → void | C5.04 | 0.2 | ①目标禁用3秒 | V1 | 待办
L3 | C6.06 | P4 | C | C6.法术系统 | 金钟罩 | players[caster_id].hall_shield=3 | static func cast_jin_zhong(caster_id: int, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | casterId+model → void | — | 0.2 | ①护盾+3 ②大殿不受伤 | V1 | 待办
L3 | C6.07 | P4 | C | C6.法术系统 | 移山倒海 | for t in targets: t.position.y-=2*t.facing; t.take_damage(1) | static func cast_yi_shan(targets: Array) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | targets[] → void | C2.04 | 0.2 | ①目标后退2格 ②受1伤 | V1 | 待办
L3 | C6.08 | P4 | C | C6.法术系统 | 困仙索 | target.add_buff("stun",0,2) | static func cast_kun_xian(target: Unit) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | Unit → void | C2.02 | 0.2 | ①目标stun 2秒 ②不移动不攻击 | V1 | 待办
L3 | C6.09 | P4 | C | C6.法术系统 | 天雷诀 | for t in targets: t.take_damage(4) | static func cast_tian_lei(targets: Array) -> void: | scripts/game/SpellSystem.gd | targets[] → void | C2.04 | 0.2 | ①范围内伤害4 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C7.长老技能 [P4]
L3 | C7.01 | P4 | C | C7.长老技能 | 技能计时 | class_name ElderSkillSystem。if not unit.is_elder: return。unit.elder_timer+=delta。if elder_timer>=5.0: elder_timer=0; trigger_random() | static func update(unit: Unit, delta: float, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+delta+model → void | C2.01 | 0.3 | ①每5秒触发 ②非长老不触发 | V1 | 待办
L3 | C7.02 | P4 | C | C7.长老技能 | ★随机分支★ | var branches=["flying_sword","pill","talisman","beast"]。var idx=randi()%4。call(branches[idx], elder, model) | static func trigger_random(elder: Unit, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+model → void | C7.01 | 0.3 | ①四分支等概率 ②每次随机 | V1 | 待办
L3 | C7.03 | P4 | C | C7.长老技能 | 飞剑分支 | var enemies=get_enemy_units(elder.owner)。var nearby=enemies.filter(func(e): return abs(e.y-elder.y)<=3)。aoe_attack(elder, nearby, 3) | static func flying_sword(elder: Unit, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+model → void | C4.04 | 0.3 | ①范围3格 ②AOE伤害3 | V1 | 待办
L3 | C7.04 | P4 | C | C7.长老技能 | 丹药分支 | elder.hp=min(elder.max_hp, elder.hp+3)。var allies=get_units(elder.owner)。for a in allies: if a!=elder and abs(a.y-elder.y)<=2: a.hp=min(a.max_hp, a.hp+2) | static func pill(elder: Unit, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+model → void | — | 0.3 | ①自身+3血 ②附近友军+2血 ③不超上限 | V1 | 待办
L3 | C7.05 | P4 | C | C7.长老技能 | 符箓分支 | var enemies=get_enemy_units()。var front=enemies.filter(范围3格)。cast_tian_lei(front) | static func talisman(elder: Unit, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+model → void | C6.09 | 0.2 | ①前方3格 ②天雷伤害4 | V1 | 待办
L3 | C7.06 | P4 | C | C7.长老技能 | 御兽分支 | var beast=Unit.new()。beast.init_from_card("guardian_beast", elder.owner, elder.grid_x, elder.grid_y)。model.units.append(beast) | static func beast(elder: Unit, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/ElderSkillSystem.gd | Unit+model → void | C2.01 | 0.3 | ①召唤兽 ②位置正确 ③属于同方 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C8.灵力系统 [P4]
L3 | C8.01 | P4 | C | C8.灵力系统 | 实时回复 | class_name Player。var energy:int。var energy_max:int。var energy_timer:float。regen_rate = 2.8 if not overtime else 2.8/1.5。energy_timer+=delta。if energy_timer>=regen_rate: energy_timer-=regen_rate; energy=min(energy_max, energy+1) | func update_energy(delta: float, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/Player.gd | delta+model → void | B1.01 | 0.3 | ①2.8秒+1灵力 ②不超上限 ③加时加快 | V1 | 待办
L3 | C8.02 | P4 | C | C8.灵力系统 | 上限增长 | var new_max=min(Const.ENERGY_MAX_CAP, Const.ENERGY_START + int(model.elapsed_time/30))。energy_max=new_max | func update_energy_max(model: Dictionary) -> void: | scripts/game/Player.gd | model → void | B1.01 | 0.2 | ①每30秒+1上限 ②封顶10 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C9.出牌执行 [P4]
L3 | C9.01 | P4 | C | C9.出牌执行 | 出兵 | var card=Cards.get_card(card_id)。if not spend_energy(card.cost): return null。var unit=Unit.new()。unit.init_from_card(card_id, player.id, x, spawn_y)。model.units.append(unit)。play_card(hand_idx)。return unit | func spawn_unit(player, card_id, x, model) -> Unit: | scripts/game/BattleLogic.gd | player+cardId+x+model → Unit | B3.06,C2.01 | 0.4 | ①扣灵力 ②创建单位 ③加入units | V1 | 待办
L3 | C9.02 | P4 | C | C9.出牌执行 | 施法 | var card=Cards.get_card(card_id)。if not spend_energy(card.cost): return。SpellSystem.cast(card_id, player.id, target, model)。play_card(hand_idx) | func cast_spell(player, card_id, target, model) -> void: | scripts/game/BattleLogic.gd | player+cardId+target+model → void | B3.06,C6.01 | 0.4 | ①扣灵力 ②调用SpellSystem ③移除手牌 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C10.胜负判定 [P3]
L3 | C10.01 | P4 | C | C10.胜负判定 | 大殿摧毁 | class_name BattleChecker。if model.players[0].hall_hp<=0: return 1。if model.players[1].hall_hp<=0: return 0。return -1 | static func check_hall(model: Dictionary) -> int: | scripts/game/BattleChecker.gd | model → int(-1¦0¦1) | C4.06 | 0.2 | ①hp到0返回对手 ②否则-1 | V1 | 待办
L3 | C10.02 | P4 | C | C10.胜负判定 | 时限检测 | if model.time>0: return -1。if p0.hp!=p1.hp: return 0 if p0.hp>p1.hp else 1。model.state="overtime"; model.time=60。return -1 | static func check_time(model: Dictionary) -> int: | scripts/game/BattleChecker.gd | model → int | C8.01 | 0.2 | ①时间到判血量 ②平局进加时 | V1 | 待办
L3 | C10.03 | P4 | C | C10.胜负判定 | 加时结算 | if model.time>0: return -1。return 0 if p0.energy>p1.energy else 1 | static func check_overtime(model: Dictionary) -> int: | scripts/game/BattleChecker.gd | model → int | C10.02 | 0.2 | ①加时到判灵力 ②返回胜者 | V1 | 待办
C.战斗逻辑
▸ C11.死亡清理 [P3]
L3 | C11.01 | P4 | C | C11.死亡清理 | 清理死亡单位 | for p in model.players: p.units=p.units.filter(func(u): if u.state=="dead": if u.has_trait("kamikaze"): CombatSystem.kamikaze(u,model); u.queue_free(); return false; return true) | func remove_dead(model: Dictionary) -> void: | scripts/game/BattleLogic.gd | model → void | C4.05 | 0.3 | ①dead单位移除 ②kamikaze触发 ③queue_free | V1 | 待办
L3 | C11.02 | P4 | C | C11.死亡清理 | 清理被毁阵法 | for p in model.players: p.formations=p.formations.filter(func(f): if f.hp<=0: cooldowns[key]=Time.get_ticks_msec()+8000; f.queue_free(); return false; return true) | func remove_dead_formations(model: Dictionary) -> void: | scripts/game/BattleLogic.gd | model → void | C5.03 | 0.3 | ①hp=0阵法移除 ②8秒冷却 | V1 | 待办
D.AI系统
▸ D1.AI决策 [P5]
L3 | D1.01 | P5 | D | D1.AI决策 | AI主循环 | class_name AI extends Node。var think_timer:float=0。think_timer+=delta。if think_timer>=think_interval: think_timer=0; think(model) | func on_update(delta: float, model: Dictionary) -> void: | scripts/game/AI.gd | delta+model → void | C1.01 | 0.3 | ①每3秒思考 ②不卡帧 | V1 | 待办
L3 | D1.02 | P5 | D | D1.AI决策 | ★决策核心★ | var player=model.players[player_id]。var ratio=decide_attack_ratio(model)。var card_idx=pick_card(player.energy, ratio, player.deck.hand)。if card_idx<0: return。var card=Cards.get_card(hand[card_idx])。if card.type=="unit": spawn_unit()。elif card.type=="formation": place_formation()。else: cast_spell() | func think(model: Dictionary) -> void: | scripts/game/AI.gd | model → void | D1.03,D1.04,D1.05,C9.01,C9.02,C5.01 | 1.2 | ①能出兵/布阵/施法 ②灵力不足时等待 | V1 | 待办
L3 | D1.03 | P5 | D | D1.AI决策 | 攻守比计算 | var pct=float(player.hall_hp)/float(Const.HALL_HP)。if pct>0.6: return 0.7。if pct<0.3: return 0.2。return 0.4 | func decide_attack_ratio(model: Dictionary) -> float: | scripts/game/AI.gd | model → float | B1.01 | 0.2 | ①血多偏攻 ②血少偏守 ③比例正确 | V1 | 待办
L3 | D1.04 | P5 | D | D1.AI决策 | 选牌逻辑 | var playable=range(hand.size()).filter(func(i): return can_play(i, energy))。if playable.is_empty(): return -1。if ratio>0.5: sort by unit优先。else: sort by formation优先。return playable[0] | func pick_card(energy: int, ratio: float, hand: Array) -> int: | scripts/game/AI.gd | energy+ratio+hand → int | B2.02 | 0.4 | ①从手牌选可出 ②有单位优先 | V1 | 待办
L3 | D1.05 | P5 | D | D1.AI决策 | 布阵位置 | match difficulty: "easy": return random_pos()。"normal": return near_own_hall()。"hard": return in_front_of_fastest_enemy() | func pick_formation_pos(model: Dictionary) -> Vector2i: | scripts/game/AI.gd | model → Vector2i | B1.01 | 0.4 | ①easy随机 ②normal守家 ③hard堵路 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E1.战斗场景 [P6]
L3 | E1.01 | P6 | E | E1.战斗场景 | 场景进入 | func _ready(): model=init_game_model(deck0, deck1)。battle_logic=BattleLogic.new()。battle_logic.model=model。register_input() | func _ready() -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | void → void | A4.02,C1.01 | 0.4 | ①场景初始化 ②注册输入 ③模型就绪 | V1 | 待办
L3 | E1.02 | P6 | E | E1.战斗场景 | 场景更新 | func _process(delta): battle_logic.on_update(delta)。自动驱动所有子节点更新。 | func _process(delta: float) -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | delta → void | C1.01 | 0.2 | ①_process驱动 ②子节点更新 | V1 | 待办
L3 | E1.03 | P6 | E | E1.战斗场景 | 场景渲染(分层) | Godot节点树自动分层渲染。YSort节点自动按y排序。背景→阵法→单位→粒子→UI(Control层) | func _draw() -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | void → void | E2.01,E3.01,E4.01,E5.01,E6.01 | 0.4 | ①分层渲染正确 ②YSort排序OK | V1 | 待办
L3 | E1.04 | P6 | E | E1.战斗场景 | 场景退出 | func _exit_tree(): input_manager.clear()。model.clear()。清理信号连接。 | func _exit_tree() -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | void → void | A2.04 | 0.2 | ①清理输入 ②释放模型 ③断开信号 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E2.背景渲染 [P6]
L3 | E2.01 | P6 | E | E2.背景渲染 | 山道背景 | 使用ColorRect或Sprite节点。gradient用GradientTexture2D。颜色#1a3a2a→#2d5a3d。编辑器拖拽即可。 | @onready var bg: ColorRect = $Background | scripts/scenes/BattleScene.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.2 | ①渐变背景 ②颜色正确 | V1 | 待办
L3 | E2.02 | P6 | E | E2.背景渲染 | 棋盘格子线 | func _draw(): for i in range(Const.BOARD_LENGTH+1): draw_line(...)。在自定义绘制节点中实现。 | func _draw() -> void: | scripts/scenes/GridRenderer.gd | void → void | B1.01 | 0.2 | ①格子线 ②间距正确 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E3.大殿渲染 [P6]
L3 | E3.01 | P6 | E | E3.大殿渲染 | 大殿Sprite | 使用Sprite2D节点+纹理。@onready var hall_top: Sprite2D = $HallTop。编辑器配置texture。 | @onready var hall_top: Sprite2D | scripts/scenes/BattleScene.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.2 | ①Sprite显示 ②位置正确 | V1 | 待办
L3 | E3.02 | P6 | E | E3.大殿渲染 | 大殿血条 | 使用TextureProgress节点。value=hp/max_hp*100。@onready var hall_hp_bar: TextureProgress | @onready var hall_hp_bar: TextureProgress | scripts/scenes/BattleScene.gd | 节点 → void | A5.03 | 0.2 | ①血条比例 ②颜色区分 | V1 | 待办
L3 | E3.03 | P6 | E | E3.大殿渲染 | 受击特效 | func shake(): var tween=create_tween()。tween.tween_property(self, "position", Vector2(randf()*6, randf()*6), 0.05)。Godot Tween动画。 | func on_hall_hit() -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | void → void | — | 0.3 | ①Tween抖动 ②0.05秒 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E4.单位渲染 [P6]
L3 | E4.01 | P6 | E | E4.单位渲染 | 单位Sprite | class_name UnitView extends Sprite2D。@export var unit_color: Color。使用YSort节点自动按y排序。 | @onready var sprite: Sprite2D | scripts/views/UnitView.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.4 | ①Sprite+YSort ②颜色区分阵营 | V1 | 待办
L3 | E4.02 | P6 | E | E4.单位渲染 | 单位血条 | 使用TextureProgress子节点。position在单位上方。value=hp/max_hp*100。 | @onready var hp_bar: TextureProgress | scripts/views/UnitView.gd | 节点 → void | A5.03 | 0.2 | ①血条上方 ②比例正确 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E5.阵法渲染 [P6]
L3 | E5.01 | P6 | E | E5.阵法渲染 | 阵法Sprite | class_name FormationView extends Sprite2D。modulate.a=0.4 if active else 0.2。颜色区分激活/禁用。 | @onready var sprite: Sprite2D | scripts/views/FormationView.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.3 | ①半透明 ②禁用时变暗 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E6.UI-手牌栏 [P6]
L3 | E6.01 | P6 | E | E6.UI-手牌栏 | 手牌显示 | 使用HBoxContainer+TextureButton。4个卡牌槽。modulate=Color.GRAY if not can_play。 | @onready var hand_container: HBoxContainer | scripts/ui/HandBar.gd | 节点 → void | A5.01,B2.02 | 0.5 | ①4张牌显示 ②不可出变灰 | V1 | 待办
L3 | E6.02 | P6 | E | E6.UI-手牌栏 | 点击选中 | func _on_card_pressed(idx): selected = -1 if selected==idx else idx。Signal连接到button.pressed。 | func _on_card_pressed(idx: int) -> void: | scripts/ui/HandBar.gd | idx → void | A2.02 | 0.2 | ①点击高亮 ②再点取消 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E7.UI-灵力条 [P6]
L3 | E7.01 | P6 | E | E7.UI-灵力条 | 灵力显示 | 使用TextureProgress节点。value=energy/max*100。Label显示"energy/max"。 | @onready var energy_bar: TextureProgress | scripts/ui/EnergyBar.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.2 | ①灵力数实时 ②比例正确 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E8.UI-顶部HUD [P6]
L3 | E8.01 | P6 | E | E8.UI-顶部HUD | 双方血条 | 使用CanvasLayer+TextureProgress。左右各一条。value=hp/max*100。 | @onready var p0_hp: TextureProgress | scripts/ui/HUD.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.2 | ①双方血条 ②比例正确 | V1 | 待办
L3 | E8.02 | P6 | E | E8.UI-顶部HUD | 计时器 | 使用Label节点。text=str(ceil(model.time))+"s"。modulate=COLOR_RED if time<=30。 | @onready var timer_label: Label | scripts/ui/HUD.gd | 节点 → void | A5.02 | 0.2 | ①倒计时 ②30秒变红 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E9.出牌交互 [P6]
L3 | E9.01 | P6 | E | E9.出牌交互 | 手牌→选目标 | func _on_card_pressed(idx): if selected==idx: selected=-1; return。var card=Cards.get_card(hand[idx])。if energy<card.cost: return。selected=idx | func on_card_tap(idx: int) -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | idx → void | B2.02,B3.05 | 0.3 | ①选牌 ②灵力不足不可选 | V1 | 待办
L3 | E9.02 | P6 | E | E9.出牌交互 | 格子点击执行 | func _on_grid_tapped(gx, gy): if selected<0: return。var card=Cards.get_card(hand[selected])。match card.type: "unit": spawn_unit()。"formation": place_formation()。_: cast_spell()。selected=-1 | func on_grid_tap(gx: int, gy: int) -> void: | scripts/scenes/BattleScene.gd | gx+gy → void | C9.01,C5.01,C9.02 | 0.4 | ①选目标执行 ②执行后取消选中 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E10.结算场景 [P6]
L3 | E10.01 | P6 | E | E10.结算场景 | 胜负展示 | 使用Label节点。text="胜利" if winner==0 else "失败"。modulate=COLOR_GREEN or COLOR_RED。 | @onready var result_label: Label | scripts/scenes/ResultScene.gd | 节点 → void | A5.02 | 0.2 | ①胜负文字 ②颜色区分 | V1 | 待办
L3 | E10.02 | P6 | E | E10.结算场景 | 摧毁度 | var r0=round((1-p1.hp/30.0)*100)。var r1=round((1-p0.hp/30.0)*100)。label.text="我方%d%% vs 敌方%d%%" % [r0, r1] | func show_destroy_rate() -> void: | scripts/scenes/ResultScene.gd | void → void | A5.02 | 0.2 | ①摧毁度百分比 ②双方对比 | V1 | 待办
L3 | E10.03 | P6 | E | E10.结算场景 | 再来一局 | func _on_replay_pressed(): SceneManager.switch("battle")。Button信号连接。 | func _on_replay_pressed() -> void: | scripts/scenes/ResultScene.gd | void → void | A4.02 | 0.2 | ①点击重开 ②场景重置 | V1 | 待办
E.渲染与UI
▸ E11.新手引导 [P6]
L3 | E11.01 | P6 | E | E11.新手引导 | 引导1-出牌 | 高亮第一张牌(AnimationPlayer)+向下箭头(Sprite2D)+Label"点击出兵"→监听到点击后step=2 | var step: int = 1 | scripts/ui/TutorialGuide.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.4 | ①高亮第一张 ②点击后进step2 | V1 | 待办
L3 | E11.02 | P6 | E | E11.新手引导 | 引导2-灵力 | 高亮灵力条+"灵力不够时等待回复"→await get_tree().create_timer(3.0).timeout→step=3 | await get_tree().create_timer(3.0).timeout | scripts/ui/TutorialGuide.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.3 | ①await 3秒 ③进step3 | V1 | 待办
L3 | E11.03 | P6 | E | E11.新手引导 | 引导3-布阵 | 高亮阵法区格子+"点击布阵拦截"→监听到布阵后step=4 | signal formation_placed | scripts/ui/TutorialGuide.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.3 | ①高亮阵法区 ②布阵后进step4 | V1 | 待办
L3 | E11.04 | P6 | E | E11.新手引导 | 引导4-目标 | 画指向敌方大殿箭头+"摧毁大殿获胜"→await 2秒后引导结束 | await get_tree().create_timer(2.0).timeout | scripts/ui/TutorialGuide.gd | 节点 → void | A5.01 | 0.2 | ①画箭头 ②2秒后引导结束 | V1 | 待办
F.社交系统(V1.5)
L3 | F1.01 | P9 | F | F1.登录 | 平台登录 | PlatformAdapter.login()→await→openid。微信端调用wx.login，Steam端调用SteamAPI，安卓端调用GoogleSignIn。 | func login() -> String: | scripts/social/CloudManager.gd | void → openid | I1.01 | 0.8 | ①微信登录 ②Steam登录 ③安卓登录 都能拿openid | V1.5 | 待办
L3 | F1.02 | P10 | F | F1.登录 | 云存档 | PlatformAdapter.save_data(data)。微信端wx.cloud.database，Steam端SteamCloud，安卓端GooglePlayCloudSave。 | func save_data(data: Dictionary) -> void: | scripts/social/CloudManager.gd | data → void | F1.01 | 0.6 | ①微信云存档 ②Steam云 ③安卓云 统一接口 | V1.5 | 待办
L3 | F2.01 | P11 | F | F2.异步PvP | 布阵上传 | PlatformAdapter.upload("challenges", layout)→challenge_id。跨平台统一接口。 | func upload_layout(layout: Dictionary) -> String: | scripts/social/AsyncPvP.gd | layout → challengeId | F1.01 | 0.8 | ①布局上传 ②返回challengeId | V1.5 | 待办
L3 | F2.02 | P11 | F | F2.异步PvP | 加载对手 | PlatformAdapter.download("challenges", id)→layout→本地AI模拟 | func load_opponent(id: String) -> Dictionary: | scripts/social/AsyncPvP.gd | id → layout | F2.01 | 0.8 | ①下载布局 ②本地AI模拟对战 | V1.5 | 待办
L3 | F3.01 | P12 | F | F3.排行分享 | 好友排行 | 微信端wx.getOpenDataContext()。Steam端SteamLeaderboards。安卓端GooglePlayLeaderboards。 | func render_friend_rank() -> void: | scripts/social/RankManager.gd | void → void | F1.01 | 0.8 | ①好友排行显示 ②分数正确 | V1.5 | 待办
L3 | F3.02 | P12 | F | F3.排行分享 | 分享 | PlatformAdapter.share(title, img)。微信端wx.shareAppMessage，Steam端SteamFriends，安卓端Intent分享。 | func share(title: String, img: String) -> void: | scripts/social/ShareManager.gd | title+img → void | — | 0.4 | ①分享链接 ②图片正确 | V1.5 | 待办
G.养成变现(V1.5)
L3 | G1.01 | P13 | G | G1.养成 | 弟子升级 | unit.level+=1。unit.hp=base_hp*(1+level*0.1)。unit.atk=base_atk*(1+level*0.08) | func level_up(unit_id: String) -> void: | scripts/game/ProgressionSystem.gd | unitId → void | — | 0.8 | ①升级属性增长 ②数值正确 | V1.5 | 待办
L3 | G1.02 | P13 | G | G1.养成 | 弟子升星 | unit.star+=1。练气→筑基→金丹→元婴。 | func star_up(unit_id: String) -> void: | scripts/game/ProgressionSystem.gd | unitId → void | G1.01 | 0.8 | ①升星 ②境界名称变化 | V1.5 | 待办
L3 | G2.01 | P14 | G | G2.变现 | 激励广告 | PlatformAdapter.show_reward_ad()→await→is_ended→cb()。跨平台广告接口。 | func show_reward(cb: Callable) -> void: | scripts/monetize/AdManager.gd | cb → void | I1.03 | 0.8 | ①广告看完回调 ②跨平台统一 | V1.5 | 待办
L3 | G2.02 | P14 | G | G2.变现 | 内购 | PlatformAdapter.purchase(product_id)→await→success→cb()。微信支付/Steam支付/GooglePlay支付。 | func purchase(product_id: String, cb: Callable) -> void: | scripts/monetize/IAPManager.gd | productId+cb → void | I1.04 | 0.8 | ①支付成功回调 ②跨平台统一 | V1.5 | 待办
H.实时PvP(V2)
L3 | H1.01 | P16 | H | H1.网络 | WebSocket | class_name NetworkClient extends Node。var ws: WebSocketPeer = WebSocketPeer.new()。ws.connect_to_url(url)。ws.poll()。在_process中轮询。 | func connect_to_url(url: String) -> void: | scripts/net/NetworkClient.gd | url → void | — | 1.5 | ①WebSocket连接 ②能收发消息 | V2 | 待办
L3 | H1.02 | P16 | H | H1.网络 | 断线重连 | func _on_closed(): save_model()。reconnect()。ws.send_text(JSON.stringify({type:"reconnect",room_id})) | func reconnect() -> void: | scripts/net/NetworkClient.gd | void → void | H1.01 | 0.8 | ①断线保存 ②自动重连 ③状态恢复 | V2 | 待办
L3 | H2.01 | P17 | H | H2.同步 | 操作上报 | ws.send_text(JSON.stringify({type:"action",action:{card_id,target,timestamp}})) | func send_action(action: Dictionary) -> void: | scripts/net/SyncManager.gd | action → void | H1.01 | 0.8 | ①操作上报 ②服务端收到 | V2 | 待办
L3 | H2.02 | P17 | H | H2.同步 | 状态接收 | func _process(delta): ws.poll()。while ws.get_available_packet_count()>0: var msg=JSON.parse_string(ws.get_packet().get_string_from_utf8())。if msg.type=="state": apply_state(msg.state) | func on_state(state: Dictionary) -> void: | scripts/net/SyncManager.gd | state → void | H2.01 | 0.8 | ①状态接收 ②应用同步 ③无冲突 | V2 | 待办
L3 | H3.01 | P18 | H | H3.匹配 | 匹配系统 | PlatformAdapter.call_function("match", {elo: elo})→{room_id, opponent_elo}。跨平台匹配。 | func match(elo: int) -> Dictionary: | scripts/net/MatchMaker.gd | elo → Dictionary | F1.01 | 1.2 | ①匹配成功 ②返回房间号 | V2 | 待办
L3 | H3.02 | P18 | H | H3.匹配 | 段位赛 | if win: elo+=20。else: elo-=15。rank=elo_to_rank(elo) | func update_rank(win: bool) -> void: | scripts/net/RankSystem.gd | bool → void | — | 0.8 | ①elo增减 ②段位更新 | V2 | 待办
I.跨平台导出
▸ I1.平台抽象层 [P8]
L3 | I1.01 | P8 | I | I1.平台抽象层 | 平台检测 | class_name PlatformAdapter (autoload)。enum Platform {WECHAT, STEAM, ANDROID, WEB, DESKTOP}。static var current: Platform。func detect()→检测OS.get_name()和Engine.has_feature() | static func detect_platform() -> Platform: | scripts/platform/PlatformAdapter.gd | void → Platform | — | 0.5 | ①检测平台正确 ②各平台返回对应枚举 | V1 | 完成
L3 | I1.02 | P8 | I | I1.平台抽象层 | 存储接口 | 微信端wx.setStorageSync/getStorageSync。Steam端FileAccess+SteamCloud。安卓端OS.get_user_data_dir()文件读写。统一save/load接口。 | func save_data(key: String, data: Variant) -> bool: | scripts/platform/PlatformAdapter.gd | key+data → bool | I1.01 | 0.8 | ①微信存 ②Steam存 ③安卓存 都OK | V1 | 待办
L3 | I1.03 | P8 | I | I1.平台抽象层 | 广告接口 | 微信端wx.createRewardedVideoAd。Steam端无广告(改DLC)。安卓端GoogleAdMob。统一show_reward接口。 | func show_reward_ad() -> bool: | scripts/platform/PlatformAdapter.gd | void → bool(看完) | I1.01 | 0.8 | ①微信广告 ②安卓广告 OK ③Steam无广告返回false | V1 | 待办
L3 | I1.04 | P8 | I | I1.平台抽象层 | 支付接口 | 微信端wx.requestPayment。Steam端steamworks.purchase。安卓端GooglePlayBilling。统一purchase接口。 | func purchase(product_id: String) -> bool: | scripts/platform/PlatformAdapter.gd | productId → bool | I1.01 | 0.8 | ①微信支付 ②Steam支付 ③安卓支付 都OK | V1 | 待办
I.跨平台导出
▸ I2.微信小游戏导出 [P8]
L3 | I2.01 | P8 | I | I2.微信小游戏导出 | 安装导出插件 | 下载godot_for_minigame插件→放入addons/→Project Settings→Plugins→启用→底部出现Mini Game Export面板 | 编辑器操作 | addons/godot_mini_game/ | 插件安装 | — | 0.5 | ①插件启用 ②Export面板出现 | V1 | 待办
L3 | I2.02 | P8 | I | I2.微信小游戏导出 | 配置导出预设 | Project→Export→Add→Web→命名"MiniGame"。配置资源筛选、纹理压缩。插件用--export-pack生成.pck。 | 编辑器操作 | export_presets.cfg | 预设配置 | I2.01 | 0.5 | ①导出预设 ②资源筛选正确 | V1 | 待办
L3 | I2.03 | P8 | I | I2.微信小游戏导出 | 微信API适配 | MiniGameSDK autoload封装wx.* API。通过PlatformAdapter.current==WECHAT时调用wx接口。插件已处理WXWebAssembly兼容。 | #ifdef平台宏 | addons/godot_mini_game/MiniGameSDK.gd | 适配层 | I2.01,I1.01 | 0.8 | ①wx.* API可用 ②编译无错 | V1 | 待办
L3 | I2.04 | P8 | I | I2.微信小游戏导出 | 分包加载配置 | 微信主包<4MB限制。配置subpackages：主包=引擎+核心逻辑，分包1=美术资源，分包2=音频。wx.loadSubpackage加载。 | JSON配置 | subpackages.json | 分包配置 | I2.02 | 0.8 | ①主包<4MB ②分包加载成功 | V1 | 待办
L3 | I2.05 | P8 | I | I2.微信小游戏导出 | 微信开发者工具测试 | 导出→用微信开发者工具打开导出目录→真机预览→调试→上传提审。 | 工具操作 | 微信开发者工具 | 测试上传 | I2.04 | 0.5 | ①微信工具打开 ②真机预览 ③可提审 | V1 | 待办
I.跨平台导出
▸ I3.Steam导出 [P8]
L3 | I3.01 | P8 | I | I3.Steam导出 | Steamworks集成 | 下载godot-steam模块→编译GDExtension或使用预编译版→放入addons/→配置steam_appid.txt | 编辑器配置 | addons/godotsteam/ | Steam SDK集成 | — | 1 | ①Steamworks加载 ②API可调 | V1 | 待办
L3 | I3.02 | P8 | I | I3.Steam导出 | Steam成就就系统 | SteamAchievements.gd。Steam.setAchievement("first_win")。配置成就API in Steamworks后台。 | func unlock_achievement(id: String) -> void: | scripts/platform/SteamAchievements.gd | id → void | I3.01 | 0.5 | ①成就解锁 ②Steam后台显示 | V1 | 待办
L3 | I3.03 | P8 | I | I3.Steam导出 | Steam云存档 | SteamCloudFileWrite(name, data)。SteamCloudFileRead(name)→data。自动同步到Steam云。 | func cloud_save(key: String, data: PackedByteArray) -> bool: | scripts/platform/SteamCloud.gd | key+data → bool | I3.01 | 0.5 | ①云存档写入 ②Steam云同步 | V1 | 待办
L3 | I3.04 | P8 | I | I3.Steam导出 | Steam导出配置 | Project→Export→Add→Windows Desktop→配置签名→导出.exe+.pck。macOS同理导出.dmg。 | 编辑器操作 | export_presets.cfg | 导出配置 | I3.01 | 0.5 | ①.exe导出 ②可运行 | V1 | 待办
I.跨平台导出
▸ I4.安卓/谷歌商店导出 [P8]
L3 | I4.01 | P8 | I | I4.安卓/谷歌商店导出 | Android导出配置 | 安装Android Build Template→配置keystore→Project→Export→Add→Android→配置包名/权限/图标→导出.aab | 编辑器操作 | export_presets.cfg | 导出配置 | — | 0.8 | ①.aab导出 ②签名正确 | V1 | 待办
L3 | I4.02 | P8 | I | I4.安卓/谷歌商店导出 | 触屏适配 | 确保所有UI使用Control节点锚点自适应。InputEventScreenTouch已自动支持。检查安全区域(DisplayServer.get_display_safe_area())。 | func _get_safe_area() -> Rect2i: | scripts/platform/MobileAdapter.gd | void → Rect2i | I4.01 | 0.5 | ①触屏OK ②安全区适配 | V1 | 待办
L3 | I4.03 | P8 | I | I4.安卓/谷歌商店导出 | 谷歌支付 | 集成GooglePlayBilling插件→连接BillingClient→querySkuDetails→launchBillingFlow→onPurchasesUpdated | func google_purchase(sku: String) -> bool: | scripts/platform/GoogleBilling.gd | sku → bool | I4.01 | 0.8 | ①谷歌支付 ②回调正确 | V1 | 待办
L3 | I4.04 | P8 | I | I4.安卓/谷歌商店导出 | 签名打包上架 | 生成release keystore→jarsigner签名→zipalign对齐→上传.aab到Google Play Console→填写商品信息→发布 | 命令行+后台操作 | Google Play Console | 上架 | I4.03 | 0.5 | ①上架成功 ②可下载 | V1 | 待办

## 3.进度统计
进度统计（自动计算）
阶段 | 总任务数 | 完成数 | 进行中 | 待办 | 完成率
P1 项目骨架 | 16 | 11 | 0 | 5 | 68.75%
P2 游戏数据 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0%
P3 核心战斗 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0%
P4 扩展战斗 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0%
P5 AI系统 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
P6 渲染UI | 30 | 0 | 0 | 30 | 0%
P0 环境搭建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
P8 跨平台导出 | 17 | 1 | 0 | 16 | 5.88%
P9-14 社交养成 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0%
P16-18 实时PvP | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
合计 | 137 | 12 | 0 | 125 | 8.76%

## 4.卡牌数据
卡牌数据表（cardId 与代码一致）
cardId | 名称 | 阵营 | 类型 | 费用 | 血量 | 攻击 | 移速 | 范围 | 特性 | 稀有度
beast_disciple | 宗门御兽弟子 | 攻方 | 单位 | 3 | 5 | 1 | 0.8 | 0 | 控制兽当肉盾 | 凡品
body_disciple | 宗门体修弟子 | 攻方 | 单位 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 普通近战 | 凡品
sword_disciple | 宗门剑修弟子 | 攻方 | 单位 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 远程飞剑 | 凡品
elder_jindan | 金丹期长老 | 攻方 | 精英 | 6 | 8 | 4 | 0.8 | 1 | 5秒随机技能 | 宝品
wan_jian | 万剑归宗 | 攻方 | 法术 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全员+1攻+加速 | 灵品
wu_lei | 五雷正法 | 攻方 | 法术 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 范围AOE伤害4 | 灵品
yu_feng | 御风诀 | 攻方 | 法术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体+0.5速5秒 | 凡品
zhen_hun | 镇魂符 | 攻方 | 法术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禁用阵法3秒 | 凡品
jin_zhong | 金钟罩 | 攻方 | 法术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大殿护盾+3 | 灵品
yi_shan | 移山倒海 | 攻方 | 法术 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推后2格+1伤 | 宝品
kun_xian | 困仙索 | 攻方 | 法术 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单体stun2秒 | 灵品
tian_lei | 天雷诀 | 攻方 | 法术 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 范围伤害4 | 灵品
jiemai_formation | 截脉阵 | 守方 | 阵法 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 基础拦截 | 凡品
hanshuang_formation | 寒霜阵 | 守方 | 阵法 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 命中减速1回合 | 凡品
wanren_formation | 万刃阵 | 守方 | 阵法 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 高输出拦截 | 灵品
fanzhen_formation | 反震阵 | 守方 | 阵法 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 反伤50% | 灵品
tianluo_formation | 天罗阵 | 守方 | 阵法 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 范围拦截 | 宝品
ying_jian | 影剑 | 守方 | 单位 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 冲向最近敌 | 凡品
huti_jianling | 护体剑灵 | 守方 | 单位 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 大殿临时护盾 | 灵品
guardian_beast | 守门灵兽 | 守方 | 单位 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 高血量肉盾 | 凡品
elder_flying_sword | 长老·飞剑诀 | 通用 | 技能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 长老随机技-AOE | 宝品
elder_pill | 长老·丹药 | 通用 | 技能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 长老随机技-治疗 | 宝品
elder_talisman | 长老·符箓 | 通用 | 技能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 长老随机技-天雷 | 宝品

## 5.数值配置
核心数值配置（GDScript Const.gd）
参数 | 数值 | 说明 | GDScript常量名
棋盘长度 | 9格 | 双方大殿间隔 | BOARD_LENGTH
大殿血量 | 30 | 到0即败 | HALL_HP
初始灵力 | 5 | 开局值 | ENERGY_START
灵力回复速率 | 2.8秒/点 | 实时回复 | ENERGY_REGEN
灵力上限 | 5→10 | 每30秒+1 | ENERGY_MAX_CAP
对局时长 | 120秒 | 到时比血量 | BATTLE_TIME
加时赛 | 60秒 | 平局加时比灵力 | OVERTIME_TIME
手牌上限 | 4张 | 满不抽 | HAND_MAX
出牌后补牌 | 2秒 | 自动补 | DRAW_DELAY
长老技能间隔 | 5秒 | 随机触发 | ELDER_SKILL_INTERVAL
阵法冷却 | 8秒 | 同位置不能再布 | FORMATION_COOLDOWN
移速基准 | 1.0格/秒 | 体修/剑修 | BASE_SPEED
减速效果 | -0.5格/秒 | 寒霜阵/困仙 | SLOW_AMOUNT
攻击间隔 | 1秒 | 近战/远程 | ATTACK_INTERVAL
AI思考间隔 | 3秒 | AI出牌频率 | AI_THINK_INTERVAL
护盾最大 | 3层 | 金钟罩 | MAX_SHIELD

## 6.AI提问指南
如何向AI提问开发（Godot版）
使用方法 | 把下表内容完整复制发给AI，让AI按规范实现
提问模板 | 请实现以下Godot功能： 【编号】{编号} 【任务】{任务名称} 【实现原理】{实现原理} 【函数签名】{函数签名} 【文件路径】{文件路径} 【输入输出】{输入输出} 【前置依赖】{前置依赖} 【完成标准】{完成标准} 请用GDScript实现，遵循Godot 4.x规范。
示例-移动系统 | 请实现以下Godot功能： 【编号】C3.01 【任务】★单位移动★ 【实现原理】if state!="walking": return。target=find_target(unit)。if target and check_collision: state="fighting"。else: position.y+=get_effective_speed()*delta*facing。 【函数签名】static func move_unit(unit: Unit, delta: float, model: Dictionary) -> void: 【文件路径】scripts/game/MovementSystem.gd 【输入输出】Unit+delta+model → void 【前置依赖】C2.03,C3.02,C3.04 【完成标准】①walking时y递增 ②遇敌变fighting ③到殿变dead 请用GDScript实现，遵循Godot 4.x规范。
验证方式 | AI写完后，用以下方式验证： 1. godot --headless --check-script scripts/game/MovementSystem.gd 语法检查 2. 在编辑器中运行，观察控制台无报错 3. 对照"完成标准"逐条验证 4. 修改"2.开发主表"中该任务的状态为"完成"
每日流程 | 1. 打开"3.进度统计"找完成率<100%的阶段 2. 到"2.开发主表"筛选该阶段 3. 找第一个"待办"的L3行 4. 核对"前置依赖"是否都已完成 5. 复制"实现原理+函数签名+文件路径+完成标准"发给AI 6. AI实现后验证 7. 改状态列，进度自动更新
Godot特性提示 | 1. GDScript用缩进（Tab）不用大括号 2. 静态变量/函数用 static 前缀 3. 信号用 signal 关键字定义 4. autoload单例在Project Settings配置 5. 节点用 @onready var 获取引用 6. 用 await 等待异步，不用 callback 7. 场景切换用 get_tree().change_scene_to_file() 8. 粒子用 CPUParticles2D 节点 9. Tween动画用 create_tween()

## 7.资源清单
美术资源清单（Godot格式）
资源ID | 名称 | 类型 | 尺寸px | 帧数 | 格式 | Godot路径 | 说明
RES001 | 山道背景 | 背景 | 720x1280 | 1 | PNG | res://assets/bg/mountain_path.png | 渐变绿
RES002 | 棋盘格子 | UI | 720x200 | 1 | PNG | res://assets/ui/grid.png | 9列
RES003 | 攻方大殿 | 建筑 | 120x140 | 1 | PNG | res://assets/buildings/hall_attack.png | 底部
RES004 | 守方大殿 | 建筑 | 120x140 | 1 | PNG | res://assets/buildings/hall_defend.png | 顶部
RES005 | 御兽弟子 | 单位 | 48x64 | 4 | PNG | res://assets/units/beast_disciple.png | Sprite帧动画
RES006 | 体修弟子 | 单位 | 48x64 | 4 | PNG | res://assets/units/body_disciple.png | Sprite帧动画
RES007 | 剑修弟子 | 单位 | 48x64 | 4 | PNG | res://assets/units/sword_disciple.png | Sprite帧动画
RES008 | 金丹长老 | 精英 | 64x80 | 6 | PNG | res://assets/units/elder_jindan.png | Sprite帧动画
RES009 | 截脉阵 | 阵法 | 64x64 | 1 | PNG | res://assets/formations/jiemai.png | 半透明
RES010 | 寒霜阵 | 阵法 | 64x64 | 1 | PNG | res://assets/formations/hanshuang.png | 蓝色调
RES011 | 万刃阵 | 阵法 | 64x64 | 1 | PNG | res://assets/formations/wanren.png | 红色调
RES012 | 反震阵 | 阵法 | 64x64 | 1 | PNG | res://assets/formations/fanzhen.png | 紫色调
RES013 | 天罗阵 | 阵法 | 96x64 | 1 | PNG | res://assets/formations/tianluo.png | 范围3格
RES014 | 影剑 | 单位 | 48x64 | 4 | PNG | res://assets/units/ying_jian.png | 守方
RES015 | 护体剑灵 | 单位 | 48x64 | 4 | PNG | res://assets/units/huti_jianling.png | 守方
RES016 | 守门灵兽 | 单位 | 56x64 | 4 | PNG | res://assets/units/guardian_beast.png | 守方
RES017 | 万剑归宗特效 | 特效 | 128x128 | 8 | PNG | res://assets/effects/wan_jian.png | CPUParticles2D
RES018 | 五雷正法特效 | 特效 | 128x128 | 8 | PNG | res://assets/effects/wu_lei.png | CPUParticles2D
RES019 | 天雷诀特效 | 特效 | 128x128 | 6 | PNG | res://assets/effects/tian_lei.png | CPUParticles2D
RES020 | 大殿受击特效 | 特效 | 120x140 | 4 | PNG | res://assets/effects/hall_hit.png | Tween抖动
RES021 | 卡牌背面 | UI | 80x110 | 1 | PNG | res://assets/ui/card_back.png | 手牌槽
RES022 | 灵力条 | UI | 200x24 | 1 | PNG | res://assets/ui/energy_bar.png | TextureProgress
RES023 | 血条 | UI | 60x8 | 1 | PNG | res://assets/ui/health_bar.png | TextureProgress
RES024 | BGM-战斗 | 音频 | — | — | OGG | res://assets/audio/bgm_battle.ogg | AudioStreamPlayer循环
RES025 | SFX-出兵 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_spawn.wav | 短音效
RES026 | SFX-攻击 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_attack.wav | 短音效
RES027 | SFX-阵法 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_formation.wav | 短音效
RES028 | SFX-法术 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_spell.wav | 短音效
RES029 | SFX-大殿受击 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_hall_hit.wav | 短音效
RES030 | SFX-胜利 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_win.wav | 短音效
RES031 | SFX-失败 | 音频 | — | — | WAV | res://assets/audio/sfx_lose.wav | 短音效
RES032 | 引导箭头 | UI | 32x32 | 1 | PNG | res://assets/ui/arrow.png | 新手引导
RES033 | 引导高亮框 | UI | 80x110 | 1 | PNG | res://assets/ui/highlight.png | 新手引导

## 8.决策日志与问题
决策日志与已知问题
类型 | 编号 | 日期 | 标题 | 决策/描述 | 状态 | 优先级
◆ 设计决策
决策 | D001 | 2026-08-01 | 游戏题材 | 修仙宗门大战，非飞剑/现代战争 | 已执行 | 高
决策 | D002 | 2026-08-01 | 玩法模式 | 实时策略卡牌，双向推进 | 已执行 | 高
决策 | D003 | 2026-08-02 | 地图视角 | 折中方案：俯视斜坡，两边空缺放阵法 | 已执行 | 中
决策 | D004 | 2026-08-03 | 攻方卡牌 | 人物卡4种+技能卡8种，金丹长老随机技能 | 已执行 | 高
决策 | D005 | 2026-08-03 | 守方设计 | 阵法5种+拦截单位3种，阵法有冷却 | 已执行 | 高
决策 | D006 | 2026-08-04 | 平衡机制 | 灵力实时回复+击杀后继续推进+大殿护盾 | 已执行 | 高
决策 | D007 | 2026-08-05 | 数值框架 | 120秒对局+60秒加时+灵力5→10 | 已执行 | 中
决策 | D008 | 2026-08-05 | AI难度 | easy/normal/hard三档，布阵策略不同 | 已执行 | 中
决策 | D009 | 2026-08-06 | 变现设计 | 混合变现：激励广告+内购(皮肤/通行证) | 已执行 | 中
决策 | D010 | 2026-08-06 | 版本规划 | V1单机PvE→V1.5社交养成→V2实时PvP | 已执行 | 高
决策 | D011 | 2026-08-08 | ★引擎选择★ | 从原生JS改为Godot 4.x，理由：跨平台导出(微信/Steam/谷歌)原生支持 | 已执行 | 高
决策 | D012 | 2026-08-08 | 微信导出方案 | 使用godot_for_minigame插件，非Godot官方但活跃维护 | 已执行 | 高
决策 | D013 | 2026-08-08 | 平台抽象层 | PlatformAdapter autoload统一接口，业务层不直接调平台API | 已执行 | 高
◆ 已知问题
问题 | I001 | 2026-08-08 | 微信包体限制 | Godot 4.x WASM较大，主包4MB限制需分包加载 | 待解决 | 高
问题 | I002 | 2026-08-08 | 插件版本兼容 | godot_for_minigame认证Godot 4.6.1，其他版本可能不兼容 | 待解决 | 高
问题 | I003 | 2026-08-08 | GDScript学习曲线 | 需学GDScript(类Python)，估计1~2周上手 | 待解决 | 中
问题 | I004 | 2026-08-08 | Steam SDK集成 | GodotSteam需编译GDExtension，有编译门槛 | 待解决 | 中
问题 | I005 | 2026-08-08 | 谷歌支付审核 | Google Play Billing审核严格，需测试账号 | 待解决 | 中
问题 | I006 | 2026-08-08 | 跨平台输入差异 | PC鼠标 vs 手机触屏 vs 微信touch，需统一InputEvent处理 | 待解决 | 中
问题 | I007 | 2026-08-08 | 纹理压缩格式 | 微信ETC2/SteamS3TC/安卓ASTC，需按平台导出不同格式 | 待解决 | 低
问题 | I008 | 2026-08-08 | 苹果商店 | iOS导出需Mac+iTunes Connect，暂不列入V1 | 待解决 | 低

## 9.跨平台导出
跨平台导出方案对比
平台 | 导出方式 | 关键插件/SDK | 审核要求 | 包体限制 | 注意事项
微信小游戏 | godot_for_minigame插件 | godot_for_minigame | 微信小游戏审核 (内容+资质) | 主包4MB 分包20MB | ①需企业资质 ②WASM分包 ③wx.* API通过PlatformAdapter ④触屏优先
Steam | Godot原生 Desktop导出 | GodotSteam (GDExtension) | Steamworks审核 (内容+年龄分级) | 无硬限制 (建议<2GB) | ①需Steamworks账号 ②.exe+.pck ③成就/云存档 ④支持Mac/Linux
Google Play | Godot原生 Android导出 | GooglePlayBilling | 谷歌商店审核 (内容+隐私政策) | .aab格式 | ①需Google Play开发者账号 ②keystore签名 ③目标API等级要求 ④触屏适配
iOS | Godot原生iOS导出 (需Mac) | — | App Store审核 (严格) | 4GB | ①需Mac+Xcode ②Apple开发者账号 ③暂不列入V1
Web | Godot原生 Web导出 | — | 无需审核 | 建议<50MB | ①HTML5导出 ②不支持部分功能 ③可用于Demo

## 10.设计思路
游戏设计思路
一句话简介 | 修仙版皇室战争：实时双向推进，攻方破阵摧殿，守方布阵拦截，120秒决胜负
核心循环 | 开局→灵力回复→出兵/布阵/施法→单位自动推进→碰撞战斗→击杀继续推进→摧毁大殿/时限到→结算
攻方策略 | ①低费快攻(体修+御风诀) ②远程消耗(剑修+万剑归宗) ③精英一波(金丹长老+金钟罩)
守方策略 | ①层层拦截(截脉+万刃) ②减速消耗(寒霜+困仙) ③反伤坦克(反震+灵兽)
平衡机制 | ①灵力实时回复(不卡手) ②击杀后继续推进(进攻有收益) ③大殿护盾(防守有保障) ④阵法冷却(不能无脑布阵) ⑤加时赛(避免平局)
单局节奏 | 0-30秒: 试探出牌 30-60秒: 中期拉锯 60-90秒: 决战期 90-120秒: 收官/加时
深度来源 | ①20+卡牌组合 ②金丹长老随机技能(每局不同) ③阵法位置策略 ④灵力管理 ⑤攻守时机
Godot优势 | ①跨平台一次开发 ②节点系统简化渲染 ③信号系统解耦 ④粒子/Tween内置 ⑤编辑器可视化UI
版本路线 | V1(P1-P8): 单机PvE+跨平台导出 → V1.5(P9-P14): 社交+养成+变现 → V2(P16-P18): 实时PvP+段位赛
开发优先级 | P0环境→P1骨架→P2数据→P3核心战斗→P4扩展战斗→P5 AI→P6 UI→P8跨平台导出→上线验证→P9+扩展